## Ficha del proyecto
FECHA DE CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN RUTA IA CAMARA DE COMERCIO BARRANQUILLA
Avántika Colombia SAS
| NIT | 890101977-3 |  | Teléfono | 3855505
| Dirección | Carrera 57 # 74-55, Barranquilla, Atlántico. |  | Ciudad | Barranquilla
| Contacto | Lays Ledesma León |  | Sector | Comercial
| Duración estimada de prototipaje | 3 Semana |  | Experiencia | 55 Años
| Nombre del gestor CCB | Leslye Villalba |  | Número de empleados | 79
| Teléfono del gestor CCB | 3042078835 |  | Líder del proyecto | Lays Ledesma León
| Fecha de Discovery | 30/12/2025 |  | Número de contacto de lider | 300 8050000
| Nivel de Madurez Digital | 2 |  | Correo del líder de proyecto | innovacion@avantika.com.co
| Nivel de Madurez IA | 1 |  | Tipo de Solicion IA | Modelo Predictivo
Contexto
Avántika Colombia S.A.S. es una empresa del sector comercial, con 79 colaboradores, que ha consolidado una posición relevante en la Costa Atlántica y presencia a nivel nacional como proveedor especializado de reactivos químicos, equipos, vidriería e insumos para laboratorio, así como en el diseño e ingeniería de laboratorios y soluciones ambientales. Su propósito corporativo —“calidad para una vida mejor”— no es únicamente una declaración institucional, sino el eje articulador de su modelo de valor: garantizar que industrias, universidades y entidades públicas cuenten con condiciones técnicas adecuadas para procesos de control de calidad, investigación y cumplimiento normativo. Desde una perspectiva estratégica, el core business de Avántika se fundamenta en la distribución especializada de marcas reconocidas internacionalmente, operando bajo una combinación de esquemas make to order y make to stock selectivo. Este modelo responde a la naturaleza del mercado: mientras una parte importante del portafolio se importa bajo pedido específico para evitar riesgos de obsolescencia o vencimiento (especialmente en reactivos), existe una necesidad creciente de mantener inventario disponible para atender con rapidez al sector industrial privado, que exige tiempos de entrega más cortos y mayor confiabilidad en la disponibilidad. La estructura de ingresos refleja una alta concentración en el sector estatal (B2G), que representa aproximadamente el 80% de las ventas, mientras que el sector industrial privado (B2B) participa con cerca del 20%. Esta composición genera una dinámica financiera particular: el sector público concentra contratación hacia el cierre de vigencias presupuestales, lo que produce estacionalidad en el flujo de caja y periodos valle en los meses intermedios. En este contexto, la decisión estratégica de fortalecer el segmento B2B no solo busca diversificación comercial, sino estabilización del flujo de caja, mejora en la rotación de inventarios y reducción de exposición a ciclos presupuestales del Estado. Operativamente, la compañía enfrenta un entorno de complejidad técnica significativa. Su portafolio incluye productos importados de múltiples países, con lead times variables y sensibles a factores logísticos internacionales. Las decisiones de abastecimiento están influenciadas por variables macroeconómicas como la Tasa Representativa del Mercado (TRM), dado que las fluctuaciones cambiarias impactan directamente los costos y márgenes. Además, parte del inventario corresponde a productos perecederos o con condiciones especiales de almacenamiento y manejo, lo que incrementa el riesgo financiero asociado a una planeación inadecuada. En términos de gestión interna, el inventario constituye un eje crítico del desempeño organizacional. Se ha identificado que una proporción significativa del stock presenta bajo o nulo movimiento en horizontes de 12 meses, lo que implica capital de trabajo inmovilizado y presión sobre el flujo de caja. Actualmente, las decisiones de compra y reposición se apoyan principalmente en análisis históricos realizados mediante herramientas como Excel, Power Query y reportes extraídos del ERP, lo que evidencia un nivel de sofisticación analítica funcional pero predominantemente manual y reactivo. Desde la perspectiva tecnológica, Avántika se encuentra en un nivel intermedio de madurez digital (2 sobre 5), lo que implica que dispone de infraestructura y capacidades básicas consolidadas, pero aún no ha evolucionado hacia una arquitectura analítica integrada. Su ERP (DMS) opera sobre SQL Server 2014 y almacena históricos transaccionales desde 2007, lo cual constituye un activo estratégico de alto valor para iniciativas de analítica avanzada. La organización tiene control directo sobre sus bases de datos, mantiene ambientes de pruebas y cuenta con personal TIC con experiencia en consultas SQL, integraciones y explotación de datos. En el frente comercial, la compañía ha iniciado la transición desde Salesforce hacia Odoo como nuevo CRM, con la intención de avanzar hacia una arquitectura más integrada entre procesos comerciales y operativos. Si bien actualmente no dispone de un data warehouse formal ni de una capa unificada de gobierno de datos, sí cuenta con la disciplina operativa y la apertura organizacional necesarias para evolucionar hacia modelos predictivos y automatización inteligente. En términos estratégicos para el horizonte 12–24 meses, Avántika ha definido prioridades claras: mejorar la efectividad del proceso de ventas y cotizaciones, incrementar la productividad de la cadena de valor mediante el uso intensivo de TIC, y cumplir metas de satisfacción del cliente. Estas prioridades no pueden abordarse únicamente desde la optimización incremental de procesos existentes; requieren una transformación progresiva hacia decisiones basadas en datos, integración sistémica y uso de analítica avanzada como habilitador del negocio. Avántika no parte de cero en su proceso de transformación digital. Cuenta con trayectoria, conocimiento profundo del negocio, infraestructura transaccional robusta y talento interno comprometido. Sin embargo, enfrenta el desafío estructural de migrar desde un modelo predominantemente histórico y reactivo hacia uno predictivo, integrado y orientado a optimización financiera. La incorporación estratégica de inteligencia artificial y analítica avanzada no responde únicamente a una tendencia tecnológica, sino a una necesidad concreta de fortalecer la gestión del capital de trabajo, mejorar la rotación de inventarios, aumentar la competitividad en el segmento B2B y sostener el crecimiento con mayor disciplina financiera y operativa.
Procesos y problematicas principales identificadas
Gestión de Inventarios y Planeación de la Demanda La gestión de inventarios en Avántika constituye el núcleo operativo sobre el cual se sostiene la promesa de valor hacia el mercado industrial y, al mismo tiempo, el principal punto de presión sobre el flujo de caja. El proceso está centralizado en el área de Cadena de Abastecimiento y soportado en el ERP DMS sobre SQL Server, con explotación de datos mediante consultas y modelos en Excel y Power Query. La dinámica actual responde a un ciclo mensual: se analizan históricos de ventas —principalmente de los últimos 24 meses—, se aplican criterios internos de rotación y clasificación ABC, se proyectan necesidades de compra y finalmente se validan decisiones en comité con gerencia antes de emitir órdenes nacionales o internacionales. Desde una perspectiva de arquitectura empresarial, el proceso evidencia una desconexión estructural entre la capa comercial y la capa de abastecimiento. La planeación se apoya casi exclusivamente en el comportamiento histórico transaccional, mientras que la variable comercial —oportunidades en curso, introducción de nuevas marcas, desplazamientos de competencia o proyecciones de crecimiento sectorial— no se incorpora de forma sistemática en la lógica de reposición. Esto genera una organización que compra mirando el retrovisor, no necesariamente anticipando la demanda futura. El resultado tangible es un nivel significativo de inventario de lento movimiento, que inmoviliza capital de trabajo y reduce flexibilidad financiera. Parte de este fenómeno se explica por compras make-to-order que terminaron convirtiéndose en stock no absorbido, así como por decisiones conservadoras ante lead times internacionales inciertos. Adicionalmente, no existen mecanismos automatizados de alerta temprana que permitan identificar riesgos de sobreinventario o quiebres con suficiente anticipación; el control depende en gran medida de la experiencia del responsable del proceso. La organización posee datos históricos robustos, conocimiento del negocio y capacidad técnica para explotarlos, pero el modelo actual es predominantemente manual y reactivo. La oportunidad de evolución no radica únicamente en automatizar cálculos, sino en transformar el proceso hacia un esquema predictivo, transversal y orientado a escenarios, donde la planeación de inventarios deje de ser una función aislada y se convierta en un habilitador estratégico del crecimiento en el segmento B2B.
Gestión de Abastecimiento e Importaciones El proceso de abastecimiento en Avántika es un componente crítico de su cadena de valor, particularmente por la naturaleza internacional de buena parte de su portafolio. La compañía gestiona proveedores en múltiples geografías y opera bajo esquemas de importación que requieren coordinación logística, planeación financiera y control de tiempos de entrega. Las órdenes de compra se generan a partir de los análisis de inventario y se ejecutan tanto a nivel nacional como internacional, con recepción en las bodegas de Barranquilla y Bogotá. Actualmente, los lead times están parametrizados de manera general por proveedor y no necesariamente por producto. Esta aproximación, aunque funcional, introduce imprecisiones cuando un mismo proveedor maneja líneas con dinámicas logísticas diferentes. Desde el punto de vista arquitectónico, la organización no dispone de un modelo estadístico que permita mapear tiempos reales de entrega por SKU ni de una herramienta que ajuste dinámicamente los niveles de stock de seguridad en función del desempeño histórico de cada producto. El proceso también está expuesto a variables externas como la TRM, que impacta directamente los costos de importación y, por tanto, los márgenes y el flujo de caja. Si bien la empresa gestiona estos riesgos mediante prácticas financieras como forwards, la planeación de compras no integra de manera sistemática escenarios macroeconómicos en la simulación de inventarios. En la práctica, el abastecimiento se convierte en un proceso de equilibrio constante entre disponibilidad y prudencia financiera. Ante la incertidumbre, la organización tiende a proteger el nivel de servicio incrementando inventario, lo cual termina afectando la rotación. La evolución natural del proceso implica migrar hacia una lógica donde la decisión de compra no sea únicamente una respuesta a históricos agregados, sino el resultado de un análisis predictivo granular que contemple demanda proyectada, comportamiento de proveedores y sensibilidad financiera. Ventas y Gestión de Cotizaciones El proceso comercial de Avántika combina generación de oportunidades, elaboración de cotizaciones en el ERP y, en muchos casos, solicitud de liquidación para ajustar condiciones de precio y competir en el mercado. El volumen anual de cotizaciones es significativo y el número de ítems procesados refleja la complejidad del portafolio. En la práctica, la liquidación dejó de ser una excepción y se convirtió en un paso recurrente dentro del flujo comercial, lo que ha generado cuellos de botella en niveles directivos. Desde una perspectiva sistémica, el proceso presenta una fragmentación entre el CRM y el ERP. Históricamente no existió integración estructural entre ambas plataformas, y aunque la organización avanza hacia una migración a Odoo con intención de mayor integración futura, actualmente la información comercial y la información transaccional de productos no se encuentran completamente unificadas. Esto dificulta una visión integral del cliente y limita la posibilidad de construir modelos de pricing basados en comportamiento histórico, margen por segmento o probabilidad de cierre. Adicionalmente, aunque el equipo comercial es disciplinado en el registro de oportunidades y motivos de pérdida, no siempre existe trazabilidad directa a nivel de SKU. Esto impide que la organización capture con precisión qué productos se cotizan, se pierden o se ganan, limitando el aprendizaje organizacional y la retroalimentación hacia abastecimiento. El proceso comercial, por tanto, opera con alta intensidad humana y dependencia de autorizaciones, en un entorno donde la velocidad de respuesta es determinante para el segmento industrial. La oportunidad de mejora no se limita a automatizar la liquidación, sino a rediseñar el flujo para que la inteligencia de datos apoye la toma de decisiones de precio, priorización y enfoque comercial, reduciendo fricción y aumentando competitividad. Gestión Comercial por Sector (B2B, Educación y Estatal) La estructura comercial de Avántika se distribuye entre sector estatal, industrial y educativo, con una clara predominancia del mercado público. Esta configuración genera estabilidad en volumen, pero también dependencia de ciclos presupuestales y concentración de ingresos hacia el cierre de vigencias fiscales. En contraste, el sector industrial privado exige disponibilidad inmediata, tiempos de respuesta ágiles y mayor previsibilidad en entregas. La estrategia de marca y desarrollo de negocio ha sido definida como transversal a los sectores; sin embargo, la planeación operativa no siempre refleja esa transversalidad. Se identificó que el enfoque de pronóstico ha estado concentrado en el sector industrial, mientras que en la práctica el inventario puede terminar siendo absorbido por clientes gubernamentales bajo la lógica de “quien primero paga, primero se lleva el producto”. Esta dinámica genera tensiones internas entre la intención estratégica y la ejecución operativa. Adicionalmente, existe una dimensión cultural relevante: la captura estructurada de previsiones comerciales futuras es limitada, en parte por la percepción de compromiso que implica registrar expectativas de venta. Esto restringe la capacidad de anticipación organizacional y refuerza la dependencia de históricos como única fuente de decisión. En términos arquitectónicos, la organización necesita evolucionar hacia un modelo donde la estrategia comercial, el inventario y la planeación financiera estén alineados bajo una misma lógica de información. La gestión por sector no puede abordarse de manera aislada; debe integrarse en una visión sistémica que permita balancear riesgo, rentabilidad y disponibilidad, asegurando que el crecimiento del B2B no comprometa la estabilidad financiera ni la capacidad de atender el mercado estatal.
Matriz de evaluaciòn y priorización
| Proceso priorizado: Gestiòn de inventarios y planeaciòn de la Demanda + la gestiòn de abastecimiento e importaciones enmarcadas en una estrategia de S&OP |  | Impacto en el Negocio (30%): Evalúa el potencial del caso de uso para generar beneficios medibles en términos de ingresos, reducción de costos, mejora de productividad, eficiencia operativa o mitigación de riesgos estratégicos. Este criterio prioriza iniciativas con impacto directo y verificable sobre los resultados del negocio. Impacto Operativo y en Procesos (20%): Mide el grado en que la solución propuesta puede optimizar procesos clave, reducir cuellos de botella, disminuir tiempos de ciclo, mejorar el uso de recursos o fortalecer la capacidad de planificación y control operativo. Viabilidad Técnica (20%): Analiza la factibilidad de implementar el caso de uso dentro del alcance del programa, considerando la disponibilidad y calidad de los datos, la complejidad técnica, las integraciones requeridas y la madurez tecnológica actual de la empresa. Riesgo Regulatorio, Legal y Reputacional (15%): Evalúa los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial en el contexto específico de la empresa, incluyendo cumplimiento normativo, protección de datos, impacto en clientes o usuarios finales y posibles efectos reputacionales. Se priorizan casos donde la IA actúa como apoyo a la toma de decisiones. Disponibilidad y Gobernanza de Datos (10%): Considera la existencia de datos históricos suficientes, trazables y gobernables, así como la capacidad de la organización para gestionar, custodiar y auditar la información utilizada por los modelos de IA. Capacidad de Adopción Organizacional (5%): Evalúa la disposición y capacidad de la empresa para adoptar el prototipo, incluyendo compromiso del equipo directivo, disponibilidad de usuarios clave, apertura al cambio y alineación cultural con el uso de herramientas analíticas.
Objetivos
Objetivo General Diseñar, desarrollar y validar un prototipo de motor predictivo de demanda integrado a un esquema S&OP, que permita mejorar la precisión en la planeación de inventarios y soportar decisiones de abastecimiento más eficientes, reduciendo el riesgo de sobreinventario y quiebres de stock en la línea priorizada. Este objetivo integra tres dimensiones: * Técnica (construcción del modelo y arquitectura sandbox). * Operativa (mejor soporte a decisiones de reposición). * Estratégica (optimización del capital de trabajo y fortalecimiento del segmento B2B). Objetivos Específicos 1. Construir y validar un modelo predictivo de demanda por SKU. Desarrollar un modelo estadístico/machine learning entrenado con al menos 24 meses de información histórica consolidada (ventas, movimientos de inventario, órdenes de compra y rotación), capaz de proyectar demanda a horizonte de 1 a 3 meses, con métricas de precisión técnicamente aceptables (MAPE definido como indicador de referencia). 2. Implementar una capa de reglas de negocio y simulación para decisiones de abastecimiento. Diseñar una lógica parametrizable que permita definir niveles dinámicos de stock mínimo y máximo, incorporar lead times por proveedor y simular escenarios de demanda y reposición, facilitando discusiones estructuradas en comité S&OP. 3. Construir un dashboard gerencial para visualización y análisis S&OP. Desarrollar una interfaz analítica que consolide demanda proyectada, inventario actual, cobertura estimada, rotación y alertas de riesgo, permitiendo visualizar el impacto potencial del modelo sobre capital de trabajo y nivel de servicio. 4. Establecer una base analítica desacoplada del ERP productivo. Implementar una capa de datos intermedia en entorno sandbox que consolide la información necesaria para el modelo, garantizando integridad, seguridad y sostenibilidad técnica del prototipo sin afectar la operación transaccional del ERP.
Entregable tecnología a implementar
Entendiendo que el proceso priorizado integra la gestión de inventarios, la planeación de la demanda y la gestión de abastecimiento e importaciones bajo una lógica S&OP, es fundamental precisar que lo que se desarrollará en el marco del programa es un prototipo funcional, no una solución corporativa definitiva ni una implementación productiva a gran escala. Este prototipo tiene como propósito validar técnica y estratégicamente la viabilidad de un modelo predictivo aplicado al negocio de Avántika, demostrando su impacto potencial antes de una eventual industrialización. Desde una perspectiva de arquitectura de soluciones, el entregable consiste en el diseño y construcción de un prototipo de motor predictivo de demanda y soporte a decisiones S&OP, desplegado en un entorno sandbox controlado, desacoplado del ERP productivo y con alcance acotado a la línea priorizada (reactivos e insumos del sector industrial). El entregable incluirá cuatro componentes integrados que operan de manera coordinada: En primer lugar, un motor predictivo de demanda por SKU, desarrollado en Python, entrenado con históricos consolidados de ventas, movimientos de inventario (cardex), órdenes de compra y rotación. Este motor será capaz de proyectar demanda a horizontes de corto y mediano plazo (1 a 3 meses), estimar cobertura en días, identificar riesgo de sobreinventario y alertar posibles quiebres de stock. El modelo operará en modo batch (ejecución periódica semanal o mensual), garantizando estabilidad y control durante la fase de validación. En segundo lugar, se incorporará una capa de reglas de negocio parametrizable, que permitirá ajustar variables estratégicas como niveles de stock mínimo y máximo, nivel de servicio objetivo, lead times por proveedor y políticas diferenciadas por categoría o criticidad. Esta capa es clave para asegurar que el prototipo sea interpretable y controlable por el negocio, evitando que la inteligencia artificial opere como un mecanismo opaco. En tercer lugar, el prototipo incluirá un dashboard gerencial orientado a comité S&OP, diseñado para visualizar demanda proyectada versus real, cobertura estimada, capital de trabajo inmovilizado, rotación esperada y alertas de reposición. Adicionalmente, permitirá realizar simulaciones básicas de escenarios, por ejemplo, variaciones en demanda o cambios en tiempos de reposición. Este tablero funcionará como instrumento de validación del modelo y como herramienta de conversación estratégica entre abastecimiento, comercial y gerencia. Finalmente, se diseñará una base analítica intermedia, independiente del ERP productivo, que consolidará los datos necesarios para el modelo. Esta base podrá implementarse en una instancia separada de SQL Server o PostgreSQL dentro del entorno sandbox. Su función será recibir datos extraídos del ERP DMS mediante consultas SQL controladas o vistas parametrizadas, evitando afectar la operación transaccional. Esta decisión arquitectónica es estratégica, pues garantiza que el prototipo no comprometa la estabilidad del sistema productivo y que pueda evolucionar posteriormente hacia una arquitectura más robusta. En cuanto a la tecnología a implementar, el prototipo se desarrollará con herramientas abiertas y sostenibles para el equipo TIC interno. La capa de extracción y transformación (ETL) se construirá en Python utilizando librerías como pandas y SQLAlchemy para limpieza, homologación y enriquecimiento de variables. El motor analítico utilizará bibliotecas como scikit-learn, statsmodels o Prophet para modelamiento de series temporales y regresiones multivariables, privilegiando modelos interpretables y técnicamente defendibles sobre enfoques de alta complejidad innecesaria. Para exponer los resultados del modelo de manera estructurada, se implementará un microservicio ligero utilizando FastAPI o Flask, lo que permitirá consultar proyecciones y recomendaciones de manera desacoplada. Aunque en esta fase no se integrará directamente al ERP, esta arquitectura orientada a servicios deja preparada la base para una futura integración productiva. La visualización podrá realizarse mediante Power BI —si se decide aprovechar la herramienta ya utilizada por la organización— o mediante una aplicación web ligera desarrollada en Streamlit, dependiendo de las condiciones técnicas del entorno sandbox. El control de versiones del código se gestionará mediante Git y se entregará documentación técnica y funcional estructurada. Es importante reiterar que este entregable corresponde a un prototipo validado técnicamente, cuyo alcance incluye: modelo entrenado y evaluado con métricas de precisión (MAPE, RMSE), código fuente documentado, diccionario de datos, manual técnico de instalación en entorno sandbox, manual funcional para usuarios y capacitación al equipo TIC. No contempla automatización productiva total, integración en tiempo real ni despliegue en ambiente corporativo definitivo. Desde una perspectiva estratégica, el valor del prototipo no radica únicamente en la predicción puntual de demanda, sino en demostrar que Avántika puede institucionalizar una capa analítica estructurada dentro de su arquitectura empresarial. Este prototipo actúa como prueba de concepto técnica y como catalizador cultural hacia una gestión S&OP basada en datos, permitiendo que la organización tome decisiones de abastecimiento con mayor anticipación, menor incertidumbre y mejor alineación financiera, antes de escalar hacia una solución empresarial completa
Requerimientos
Requerimientos Funcionales Desde la perspectiva del negocio y bajo un enfoque estructurado de arquitectura empresarial, el prototipo debe habilitar una nueva capacidad organizacional: la planeación de inventarios soportada por analítica predictiva dentro de un esquema S&OP formalizado. En consecuencia, los requerimientos funcionales se orientan a asegurar que la solución responda directamente a las necesidades de abastecimiento, finanzas y comercial, sin sustituir la gobernanza humana sobre las decisiones críticas. El sistema deberá consolidar información histórica de ventas, movimientos de inventario, órdenes de compra y existencias actuales a nivel de SKU, permitiendo calcular indicadores clave como rotación histórica, variabilidad de la demanda, cobertura de inventario en días y capital de trabajo inmovilizado. A partir de esta base, deberá generar proyecciones de demanda a horizontes de uno a tres meses, expresadas en unidades y en valor monetario, diferenciando categorías, criticidad y comportamiento de rotación. El prototipo deberá incorporar una capa de reglas de negocio parametrizable que permita definir políticas de inventario tales como niveles mínimos y máximos dinámicos, nivel de servicio objetivo y tiempos de reposición promedio por proveedor, con posibilidad de evolucionar hacia tiempos de reposición por SKU. Estas reglas deberán poder modificarse sin intervención en el código fuente, garantizando flexibilidad operativa y control por parte del área de abastecimiento. Asimismo, el sistema deberá generar alertas configurables que identifiquen riesgos de sobreinventario, probabilidad de quiebre de stock y comportamientos atípicos en la rotación. Estas alertas no ejecutarán automáticamente órdenes de compra; su propósito es apoyar la toma de decisiones en el comité S&OP. En términos de interacción, el prototipo deberá ofrecer una interfaz analítica que consolide demanda proyectada versus demanda real, inventario disponible, cobertura estimada, rotación esperada y alertas críticas. La visualización deberá permitir análisis comparativos y simulaciones de escenarios, por ejemplo, variaciones en demanda o cambios en tiempos de reposición, facilitando discusiones estratégicas entre abastecimiento, comercial y gerencia. Finalmente, el sistema deberá garantizar trazabilidad de resultados, permitiendo comparar desempeño proyectado versus real, y registrar ejecuciones del modelo para evaluación continua. El objetivo funcional no es automatizar completamente el proceso, sino institucionalizar una capacidad analítica que mejore la calidad de las decisiones. Requerimientos Técnicos Desde el punto de vista técnico, el prototipo deberá implementarse en un entorno sandbox independiente del ERP productivo, asegurando que no exista impacto en la operación transaccional. Se diseñará una base de datos analítica intermedia, preferiblemente en SQL Server o PostgreSQL, que consolide la información necesaria para el modelo. Esta base recibirá datos extraídos del ERP DMS mediante consultas SQL parametrizadas o vistas controladas, evitando accesos directos no gobernados a tablas productivas. Será indispensable contar con acceso estructurado al maestro de ítems (categorías, subcategorías, estado, unidad de medida), histórico de ventas por SKU y fecha, movimientos de inventario (cardex), órdenes de compra con fechas de emisión y recepción, existencias actuales por bodega y costos asociados. Se requerirá un mínimo de 24 meses de información histórica limpia y consistente para entrenamiento del modelo, recomendándose ampliar el horizonte cuando la calidad del dato lo permita. La capa de extracción, transformación y carga (ETL) deberá desarrollarse en Python, utilizando librerías como pandas y NumPy para manipulación de datos, y conectores como SQLAlchemy para integración con bases de datos. En esta fase se implementarán procesos de limpieza, normalización, homologación de categorías, tratamiento de duplicados y generación de variables derivadas como estacionalidad, tendencia, desviación estándar de la demanda y tiempo promedio real de reposición. El motor analítico deberá desarrollarse utilizando bibliotecas de modelamiento estadístico y machine learning interpretables, tales como scikit-learn, statsmodels o Prophet. Se priorizarán modelos de series temporales y regresión multivariable por su robustez y capacidad de explicación. El desempeño del modelo deberá validarse mediante métricas formales como MAPE y RMSE, comparando resultados contra el método manual actual. El prototipo deberá incluir versionamiento del código mediante Git y documentación técnica completa que permita su mantenimiento por el equipo TIC interno. Para estructurar el acceso a resultados, se implementará un microservicio ligero, preferiblemente en FastAPI o Flask, que exponga las proyecciones y recomendaciones de manera desacoplada, dejando preparada la arquitectura para una futura integración con ERP o CRM. En materia de seguridad, se deberán establecer controles de acceso por rol, manejo seguro de credenciales de conexión y registro de ejecuciones del modelo para garantizar trazabilidad. Aunque no se prevé tratamiento de datos personales sensibles, sí se deberá asegurar la confidencialidad e integridad de información financiera y comercial. Adicionalmente, el entregable técnico deberá incluir diccionario de datos, manual técnico de instalación en entorno sandbox, manual funcional para usuarios de negocio y transferencia de conocimiento al equipo TIC. El diseño deberá garantizar sostenibilidad, portabilidad y escalabilidad futura, sentando las bases para evolucionar hacia una arquitectura analítica corporativa más madura, integrada y gobernada.
Descripción del Proceso Actual (AS IS)
El proceso inicia con la extracción mensual de información desde el ERP DMS, alojado en SQL Server 2014. El responsable de abastecimiento ejecuta consultas SQL que son consumidas mediante Excel y Power Query, obteniendo el maestro de ítems (códigos SKU, categorías, subcategorías, estado del producto, unidad de medida), el maestro de movimientos o cardex (entradas, salidas, ajustes y existencias actuales por bodega), el histórico de ventas por referencia y fecha, y las órdenes de compra registradas. Esta información se consolida en archivos de trabajo donde se normalizan campos, se corrigen inconsistencias y se verifican unidades de medida. Una vez consolidada la información, se procede al análisis de comportamiento histórico. Se calcula el consumo promedio mensual por SKU, la desviación estándar de la demanda, la frecuencia de movimiento, la rotación anual y la clasificación ABC tanto por volumen como por margen. Se identifican las referencias activas dentro del inventario físico (aproximadamente mil) y se diferencian de las más de setenta mil referencias históricas existentes en la base de datos. Sobre las referencias activas se realiza el análisis detallado de proyección. Con base en los últimos veinticuatro meses de ventas, se construyen promedios móviles y estimaciones de consumo futuro. No se incorporan variables externas ni previsiones formales de ventas por producto; la estimación se fundamenta exclusivamente en comportamiento pasado. Cuando una referencia no presenta histórico de ventas, el sistema no sugiere reposición automática, incluso si el equipo comercial ha identificado oportunidades potenciales. Las necesidades detectadas por vendedores se comunican de forma independiente mediante formatos internos, pero no están integradas estructuralmente al modelo de proyección. Posteriormente, se determinan cantidades sugeridas de reposición considerando el consumo promedio y el tiempo de reposición definido por proveedor. Los lead times se encuentran parametrizados de manera global por proveedor, incluyendo el tiempo logístico total. No se calcula de forma diferenciada el desempeño histórico por producto. El responsable de abastecimiento aplica un criterio manual de stock de seguridad, multiplicando el consumo promedio por el número de meses asociados al lead time y agregando un margen adicional según criticidad. Con la lista preliminar de sugerencias de compra, se elabora un consolidado que incluye referencia, proveedor, consumo histórico, inventario disponible, cantidad sugerida y valor estimado de compra. Este consolidado se presenta en comité con gerencia para revisión y aprobación. Durante el comité se analizan los montos totales, la disponibilidad presupuestal y las prioridades estratégicas. Las cantidades pueden ajustarse manualmente antes de la autorización final. Una vez aprobadas las cantidades, se generan las órdenes de compra en el ERP DMS. Las órdenes pueden ser nacionales o internacionales, dependiendo del proveedor asociado. Cada proveedor tiene un único origen de despacho y el tiempo de entrega ya incluye el componente logístico. Las órdenes se asignan a una de las dos bodegas operativas, Barranquilla o Bogotá, según criterio de abastecimiento y nivel de inventario existente.
Cuando la mercancía es recibida, el personal de bodega valida físicamente el pedido, registra la entrada en el sistema y actualiza el cardex. Si el producto está sujeto a lote, se registra la fecha de vencimiento en el ERP. Los productos controlados se encuentran marcados en el sistema, mientras que las características especiales de manejo (peligrosidad, almacenamiento específico) se gestionan operativamente en bodega, sin que todos estos atributos estén estructurados como dimensiones analíticas en la base de datos. El inventario actualizado queda disponible para consulta comercial. No existen alertas automáticas en el ERP por niveles mínimos; los umbrales se controlan externamente en los archivos de análisis. Cuando se identifican referencias sin movimiento en los últimos doce meses, estas se clasifican como baja rotación y se discuten en comité. Parte de este inventario proviene de negocios make to order donde el cliente no absorbió la totalidad del pedido. Para mitigar acumulación, se implementa una guía de cotización que prioriza ofrecer inventario existente antes de solicitar nuevos productos. En paralelo, el equipo comercial registra oportunidades en el CRM. Cada oportunidad incluye monto estimado, cliente, estado y motivo de pérdida en caso de no concretarse. Sin embargo, las oportunidades no se vinculan directamente a los SKU específicos dentro del ERP; la relación se establece únicamente a través del número de cotización generado en DMS. Durante la transición de Salesforce a Odoo, la información histórica fue descargada y almacenada, pero no existe integración automática entre CRM y ERP para alimentar la planeación de abastecimiento. La revisión de inventarios y proyecciones se realiza de forma mensual, aunque en algunos casos se revisan escenarios adicionales cuando se presentan variaciones relevantes en demanda o disponibilidad. No existe un sistema automatizado de simulación de escenarios ni recalibración semanal de proyecciones. Cada nuevo ciclo mensual repite el proceso: extracción de datos, consolidación en Excel, aplicación de criterios estadísticos, construcción de sugerencias de compra, revisión en comité, generación de órdenes y actualización de inventario tras recepción. El proceso opera de forma secuencial y depende del análisis manual del responsable de abastecimiento, apoyado en herramientas ofimáticas conectadas al ERP. Las decisiones de reposición se basan principalmente en históricos de consumo y parámetros definidos internamente, sin integración estructurada de proyecciones comerciales futuras ni recalibración dinámica de tiempos de reposición por producto.
Estado propuesto del proceso (TO BE)
En el estado propuesto, el proceso inicia con la consolidación automática de información proveniente del ERP, el CRM y las fuentes complementarias definidas para el modelo analítico. A través de una capa intermedia de datos desacoplada del sistema transaccional, se extraen de forma programada el maestro de ítems, los movimientos de inventario (cardex), el histórico de ventas por SKU, las órdenes de compra, las existencias por bodega y los datos comerciales relevantes asociados a oportunidades y cotizaciones. La información se almacena en una base analítica estructurada que normaliza categorías, unifica unidades de medida y consolida atributos críticos como fecha de vencimiento, clasificación del producto, proveedor y lead time. Una vez actualizada la base analítica, se ejecuta el motor predictivo de demanda. El modelo procesa el histórico consolidado, calcula tendencias, estacionalidad, variabilidad y comportamiento por referencia, e incorpora la señal comercial proveniente del CRM, permitiendo que oportunidades vigentes, proyecciones de marca o introducción de nuevos productos influyan en la estimación de demanda futura. Para referencias sin histórico suficiente, el modelo aplica reglas de inferencia basadas en comportamiento de categorías similares o productos sustitutos. El sistema genera una proyección de demanda por SKU para el horizonte definido (1 a 3 meses), expresada en unidades y valor monetario. Sobre esta proyección se ejecuta la capa de reglas de negocio parametrizable, donde se aplican políticas de inventario configuradas por la organización: nivel de servicio objetivo, stock mínimo dinámico, stock máximo recomendado, tiempo de reposición por proveedor o por producto y factor de seguridad ajustado por criticidad. Con base en estas variables, el sistema calcula automáticamente la cantidad sugerida de reposición por referencia, estimando cobertura en días, punto de reorden y riesgo de quiebre o sobreinventario. Simultáneamente, identifica productos con rotación atípica, inventario con riesgo de vencimiento y referencias de bajo movimiento que requieren intervención estratégica. Las recomendaciones generadas por el modelo se presentan en un tablero S&OP accesible a abastecimiento, comercial y gerencia. El dashboard muestra demanda proyectada versus demanda histórica, inventario disponible por bodega, cobertura estimada, capital de trabajo comprometido y alertas priorizadas. Los usuarios pueden simular escenarios modificando variables como nivel de servicio, incremento de demanda esperada o cambios en lead times, observando en tiempo real el impacto en volumen de compra y valor financiero. En el comité S&OP, las decisiones se soportan en la información generada por el sistema. Las cantidades sugeridas pueden ajustarse en función de criterios estratégicos, pero el modelo deja trazabilidad de la recomendación original y de cualquier modificación realizada. Una vez aprobadas las decisiones de compra, se genera un archivo estructurado o servicio de integración que permite registrar las órdenes de compra en el ERP, manteniendo coherencia entre análisis y ejecución. Cuando la mercancía es recibida, el registro en el ERP actualiza automáticamente la base analítica mediante el proceso de sincronización programado. El sistema recalcula indicadores de rotación, cobertura y desempeño del modelo, comparando demanda proyectada versus demanda real para medir precisión. Esta retroalimentación alimenta el proceso de recalibración periódica del modelo predictivo. El monitoreo del inventario deja de depender exclusivamente de revisiones mensuales. El sistema ejecuta validaciones semanales que generan alertas tempranas de desviación significativa en consumo o riesgo de quiebre, permitiendo intervenciones anticipadas. Asimismo, identifica productos con rotación inferior al umbral definido y propone estrategias de acción, como priorización en cotizaciones o ajustes en política de reposición. La integración progresiva con el CRM permite que las oportunidades comerciales se relacionen con SKU específicos, alimentando la variable de demanda futura dentro del proceso S&OP. De esta manera, la planeación de abastecimiento deja de basarse únicamente en comportamiento histórico y pasa a incorporar señales de mercado estructuradas. El flujo completo opera de manera cíclica y automatizada: extracción programada de datos, actualización de base analítica, ejecución del modelo, generación de recomendaciones, revisión en comité, emisión de órdenes, registro de recepción y recalibración continua. Las decisiones permanecen bajo control humano, pero se apoyan en un sistema que provee análisis predictivo, simulación y trazabilidad. El proceso propuesto consolida la planeación de inventarios y abastecimiento en un esquema S&OP estructurado, con soporte analítico permanente, reducción de intervención manual repetitiva y mayor alineación entre comercial, operaciones y finanzas.
Flujo del Proceso Actual (AS IS)
Flujo propuesto del proceso (TO BE)
KPI`s SUGERIDOS
| Nombre de Indicador | Definición | Fórmula | Cálculo de medición | Línea base* (resultado)
| Precisión del Modelo (MAPE) | Mide el porcentaje promedio de error entre la demanda proyectada por el modelo y la demanda real observada. | MAPE = (1/n) * Σ ¦ (Real – Proyectado) / Real ¦ * 100 | Medición mensual por SKU y consolidado ponderado por volumen. | No existe medición formal actual. Planeación basada en histórico manual sin control de error.
| Cobertura Promedio de Inventario (Días) | Indica cuántos días de inventario disponible existen frente al consumo promedio proyectado. | Cobertura = Inventario disponible / Consumo promedio diario | Medición semanal con consolidado mensual por categoría priorizada. | Se calcula manualmente en Excel, sin control dinámico estructurado.
| Nivel de Servicio (Fill Rate) | Porcentaje de pedidos atendidos completamente sin ruptura de stock. | (Pedidos atendidos completos / Total pedidos) * 100 | Medición mensual sobre pedidos facturados en la línea priorizada. | No medido estructuralmente; evidencias de quiebres en sector industrial.
| Índice de Quiebre de Stock | Proporción de referencias que presentan agotamiento durante el período evaluado. | (N° SKU con quiebre / Total SKU activos) * 100 | Medición mensual por categoría priorizada. | No existe alerta automática; identificación reactiva.
| Inventario de Baja Rotación (%) | Porcentaje del inventario sin movimiento en los últimos 12 meses respecto al total inventariado. | (Valor inventario sin rotación 12m / Valor total inventario) * 100 | Medición trimestral consolidada por valor monetario. | Aproximadamente 80% de referencias físicas en baja rotación.
| Capital de Trabajo Inmovilizado | Valor financiero comprometido en inventario de baja rotación o sobrestock. | Σ (Costo unitario x cantidad en inventario de baja rotación) | Medición mensual en COP para línea priorizada. | No cuantificado sistemáticamente; identificado como problema estructural.
| Tiempo de Ciclo de Planeación (Horas Hombre) | Tiempo requerido para ejecutar el proceso completo de análisis y generación de sugerencias de compra. | Horas invertidas por ciclo mensual | Medición mensual mediante registro de dedicación del responsable. | Proceso manual mensual con alta dependencia de una persona.
| Desviación de Lead Time Real vs Parametrizado | Diferencia porcentual entre el tiempo real de entrega y el tiempo de reposición configurado por proveedor. | (Lead Time real – Lead Time parametrizado) / Lead Time parametrizado | Medición trimestral por proveedor estratégico. | No medido estructuralmente; parametrización fija por proveedor.
| Rotación Promedio por Categoría | Número de veces que el inventario se renueva en un periodo determinado. | Rotación = Costo de ventas / Inventario promedio | Medición trimestral por línea priorizada. | Cálculo manual sin consolidación automatizada.
| Reducción de Sobreinventario (%) | Variación porcentual del inventario excedente frente a la línea base inicial del piloto. | ((Inventario excedente base – Inventario excedente actual) / Inventario excedente base) * 100 | Medición al cierre del piloto (comparativo 3–6 meses). | Línea base inicial corresponde al inventario actual clasificado como baja rotación.
| Aprobo: |  | Elaboró:
| Nombre: |  | Nombre:
| Representante Legal de la Empresa |  | Boost Business Consulting

## Info Tech
Contactos
Nombre | Cargo | Responsabilidad dentro del proyecto | numero de celular | correo electronico
Analisis de datos
Descripcion (Acceso) |  | Caracteristicas (Calidad, frecuencia, volumen. Necesidades de limpieza, transformación y riesgos.) |  | Origen
Links de Actas de reunion
Reuniòn |  | Link
Feedback Discovery, priorizacion de caso, aprobacion de avance |  | https://docs.google.com/document/d/1ofbsE368F2zyu_cit6L0CLuZ1r3-VC62crh31pRjqlg/edit?usp=sharing
Sesion de levantamiento detallado de proceso
Definicion tecnica
Arquitectura Lògica
Descripcion y consideraciones técnicas

## Plan de trabajo
Project Management Boost Business Consulting | [5 empty] | https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11440&utm_source=template-google-sheet&utm_medium=content&utm_campaign=Project+Management+Dashboard-google-sheet-11440&lpa=Project+Management+Dashboard+google-sheet+11440
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Date | Project Status | % Complete
ROYAL FILMS S.A.S. - Ruta IA Camara de Comercio de Barranquilla |  |  |  |  | 2026-02-02 | ON TRACK | 30%
Tareas Timeline
DASHBOARD DATA
TASK TABLE
TAREA | ASIGNADO A | Entregable | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION DIAS | STATUS | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Diagnostico y establecimiento de línea base. |  |  | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 63 | Complete | High
Aplicación del instrumento de autodiagnóstico digital (formulario cuantitativo) por empresa | Consultor de negocio + Empresa | Respuestas digitales del diagnóstico en sistema | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | Medium
Entrevista cualitativa con directivos y/o líderes funcionales (operaciones, tecnología, comercial, etc.) | Líder del Proyecto + Consultor de negocio | Registro de entrevista y transcripción resumida | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | High
Recolección y análisis de información de procesos clave (input/output, sistemas actuales, actores, tiempos, costos, etc.) | Consultor de negocio + Empresa | Matriz de procesos por empresa | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | High
Solicitud y acopio de datos operativos relevantes para posibles soluciones IA (históricos de ventas, producción, atención, etc.) | Consultor Funcional + Empresa | Carpeta de datos estructurados (Excel, CSV, BD, etc.) | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | Medium
Visita o reunion con la empresa para validación in situ de procesos y equipos (cuando aplique) | Líder del Proyecto | Informe de visita con fotos y observaciones | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | High
Evaluación de madurez tecnológica y digital con base en instrumentos propios de Boost | Consultor de negocio | Informe de madurez por empresa (score y nivel) | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | Medium
Mapeo de capacidades internas y recursos disponibles para adoptar soluciones tecnológicas | Consultor de negocio + Líder del Proyecto | Matriz de capacidades y restricciones | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | High
Cálculo de línea base de indicadores: tiempo de ciclo, volumen de atención, error operativo, tiempos muertos, etc. | Consultor de negocio + Empresa | Línea base cuantitativa de indicadores | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | High
Matriz de riesgos preliminares para adopción de IA (éticos, regulatorios, técnicos, culturales) | Líder del Proyecto | Mapa de riesgos y alertas tempranas | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | Medium
Consolidación de diagnóstico y elaboración del Informe Ejecutivo por empresa | Líder del Proyecto | Informe de diagnóstico entregado a empresa y CCB | 2025-12-20 | 2026-01-01 | 13 | Complete | High
Validación con la empresa del diagnóstico y firma de conformidad | Empresa + Consultor Boost | Formulario de validación firmado | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 32 | Complete | High
Diseño y priorizacion de casos de uso |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | In Progress | High
Preparación y validación de una plantilla base de priorización (impacto vs viabilidad) adaptada por sector | Consultor de negocio + Líder técnico | Plantilla de evaluación lista para aplicar | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | Medium
Análisis de los procesos identificados como potenciales candidatos para intervención con IA (máx. 3 por empresa) | Consultor de negocio | Listado de procesos candidatos por empresa | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | Medium
Sesión de ideación por empresa (virtual o presencial) con el equipo interno para generar posibles casos de uso | Líder del Proyecto + Empresa | Registro de ideas priorizadas por proceso | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | High
Socialización de casos de éxito aplicables por sector para inspirar la formulación de ideas | Consultor de negocio | Fichas de referencia compartidas y contextualizadas | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | High
Definición y formulación de mínimo 2 a 3 posibles casos de uso por empresa con título, objetivo, input de datos, output esperado, periodicidad y usuarios | Consultor de negocio | Documento preliminar de casos de uso | 2026-01-13 | 2026-01-24 | 12 | Complete | High
Aplicación de la matriz de priorización (impacto económico, facilidad de implementación, alineación estratégica, riesgo de datos) | Líder del Proyecto + Empresa | Matriz evaluada y ponderada por caso | 2026-01-13 | 2026-01-24 | 12 | Complete | High
Priorización conjunta del caso de uso a desarrollar como MVP, con justificación | Empresa + Boost | Caso de uso seleccionado con acta de aprobación | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Complete | Medium
Diseño de arquitectura conceptual del MVP: componentes, flujos de datos, dependencias externas, modelo IA preliminar, requisitos mínimos | Líder técnico + Consultor de negocio | Diagrama de arquitectura funcional | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Complete | Medium
Definición de requerimientos funcionales y técnicos mínimos del MVP: tipo de IA, input requerido, output esperado, periodicidad, latencia esperada, tipo de visualización o interfaz | Líder técnico + Empresa | Documento de requerimientos del prototipo | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Complete | High
Validación de la disponibilidad y calidad de datos requeridos para alimentar el MVP | Consultor de negocio + Técnico Boost | Check de factibilidad técnica (dataset mínimo viable) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1 | Complete | High
Elaboración del plan de desarrollo y prueba del MVP con cronograma, responsables, roles requeridos y estructura de entregables | Líder del Proyecto + Líder técnico | Plan de desarrollo del prototipo | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | Complete | Medium
Presentación ejecutiva del caso de uso priorizado a CCB y validación de trazabilidad con la línea base de indicadores | Líder del Proyecto | Acta de validación y ficha ejecutiva del caso de uso | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 12 | Complete | High
Prototipado y validación inicial |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-21 | 44 | In Progress | High
Alineación de alcance técnico, supuestos y exclusiones del prototipo | Consultor líder + Empresa | Acta de alcance y supuestos | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2 | Complete | High | Blindaje de alcance (solo confitería)
Definición del flujo funcional de recomendaciones en checkout | Consultor negocio + Empresa | Flujo funcional validado | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 3 | Complete | High | Punto exacto de intervención
Identificación de variables comerciales clave para recomendación | Consultor negocio + Comercial | Listado de variables priorizadas | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 3 | Complete | Medium | Producto, combos, promociones
Definición del modelo lógico de datos de ventas y confitería | Consultor + Líder técnico | Modelo lógico validado | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 3 | Complete | High | Base analítica
Definición de reglas de negocio para recomendaciones | Consultor negocio + Empresa | Reglas documentadas | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 3 | In Progress | High | Interpretabilidad
Diseño del esquema de extracción de datos (solo lectura) | Líder técnico | Esquema de extracción | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2 | In Progress | High | No intrusivo
Habilitación del entorno sandbox del prototipo | Líder técnico | Entorno sandbox operativo | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2 | In Progress | High | Aislado
Extracción controlada de datos históricos de ventas digitales | Líder técnico | Dataset histórico curado | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 5 | In Progress | High | 12–36 meses
Limpieza y normalización de datos de ventas y confitería | IA Engineer / Data | Dataset validado | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 3 | In Progress | High | Calidad de datos
Análisis exploratorio de patrones de consumo | IA Engineer | Informe exploratorio | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | In Progress | Medium | Inputs al modelo
Desarrollo del motor de recomendaciones (estructura base) | IA Engineer | Motor IA base | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 5 | In Progress | High | Núcleo del prototipo
Desarrollo del servicio de recomendaciones (API / endpoint) | Líder técnico | Servicio funcional | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 3 | Not Started | High | Consumo desde checkout
Desarrollo de visualización básica / logs de recomendaciones | Desarrollador | Reporte básico | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 5 | Not Started | Medium | Uso demostrativo
Integración motor IA con flujo de checkout digital | Líder técnico + Dev | Prototipo integrado | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 3 | Not Started | High | MVP funcional
Pruebas técnicas del prototipo | Líder técnico + IA Engineer | Registro de pruebas técnicas | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 3 | Not Started | High | Estabilidad
Pruebas funcionales con área comercial | Consultor negocio + Empresa | Informe de pruebas funcionales | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 4 | Not Started | High | Validación negocio
Ajustes finales del prototipo | IA Engineer | Prototipo ajustado | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | Not Started | Medium | Ajustes menores
Documentación técnica del prototipo | Líder técnico | Documento técnico | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | Not Started | Medium | Requerido Ruta IA
Documentación funcional y de uso | Consultor negocio | Documento funcional | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | Not Started | Medium | Usuarios negocio
Validación final del prototipo | Consultor + Empresa | Acta de validación | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Not Started | High | Go / No Go
Cierre de la fase de prototipado | Consultor + Empresa | Acta de cierre de fase | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 1 | Not Started | High | Cierre formal
Medición, Evaluación y Optimización |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 11 | Not Started | High
Definición del esquema de medición del prototipo | Consultor líder + Líder técnico | Esquema de medición validado | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | Not Started | High | KPI acordados
Definición de línea base estimada (pre-prototipo) | Consultor de negocio | Línea base documentada | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | Not Started | High | Histórico sin IA
Recolección de datos de uso controlado del prototipo | Consultor negocio + Empresa | Registro de uso y resultados | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | High | Piloto supervisado
Medición de incremento del ticket promedio de confitería | Consultor de negocio | Registro comparativo | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | High | Antes vs después
Medición de tasa de aceptación de recomendaciones | Consultor de negocio | Registro de aceptación | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | High | Recomendaciones aceptadas
Medición de conversión digital con confitería | Consultor de negocio | Registro de conversión | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | Medium | Impacto comercial
Evaluación técnica del desempeño del motor de recomendaciones | Líder técnico + IA Engineer | Informe técnico | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | Not Started | High | Estabilidad y latencia
Evaluación de explicabilidad y reglas de negocio | Consultor negocio + Empresa | Registro de validación | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | Not Started | High | Confianza negocio
Evaluación cualitativa de experiencia de usuario | Consultor de negocio | Registro de feedback | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | Not Started | Medium | Usabilidad
Identificación de fricciones en el flujo de checkout | Consultor + Empresa | Registro de incidencias | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | Not Started | Medium | No fricción UX
Identificación de limitaciones técnicas del prototipo | Líder técnico | Documento de limitaciones | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | Not Started | High | No productivo
Priorización de oportunidades de optimización | Consultor + Líder técnico | Backlog priorizado | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Not Started | Medium | Fase posterior
Ajustes menores al prototipo (solo correctivos) | IA Engineer | Prototipo ajustado | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | Not Started | Medium | Sin nuevo alcance
Elaboración del informe de evaluación del prototipo | Líder del Proyecto | Informe final de evaluación | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | Not Started | High | Entregable Ruta IA
Presentación de resultados a la empresa | Consultor de negocio | Presentación ejecutiva | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Not Started | High | Comité
Validación formal de resultados | Boost + Empresa | Acta de validación | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Not Started | High | Cierre técnico
Cierre, Escalabilidad y Lecciones Aprendidas |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 4 | Not Started | High
Consolidación del archivo final del proyecto | Backoffice + Líder del Proyecto | Carpeta digital con todos los entregables | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | Not Started | High | Evidencia Ruta IA
Verificación de cumplimiento de entregables y trazabilidad | Líder del Proyecto | Checklist de cumplimiento firmado | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 | Not Started | High | Auditoría y control
Validación final del caso con Royal Films | Consultor líder + Empresa | Acta de cierre del caso | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 | Not Started | High | Cierre técnico
Elaboración de ficha ejecutiva del caso (1 página) | Consultor de negocio | Ficha ejecutiva del caso | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | Not Started | Medium | Síntesis ejecutiva
Documentación de lecciones aprendidas del proyecto | Líder del Proyecto | Documento de lecciones aprendidas | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Not Started | High | Capitalización
Identificación de oportunidades de escalabilidad | Consultor + Líder técnico | Documento de oportunidades de escalamiento | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Not Started | Medium | Fase posterior
Definición de escenarios de evolución a productivo (alto nivel) | Líder técnico + Consultor | Lineamientos técnicos de evolución | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | Not Started | Medium | No contractual
Recomendaciones de gobernanza y operación futura | Consultor líder | Recomendaciones de gobierno del dato e IA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Not Started | Medium | Marco orientador
Cierre administrativo del caso Ruta IA | Backoffice + Boost | Registro de cierre administrativo | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Not Started | High | Cierre formal programa
Task Status %
STATUS | COUNT |  | %
Not Started | 37 |  | 50%
In Progress | 9 |  | 12.16%
Complete | 28 |  | 37.84%
Needs Review | 0 |  | 0%
Approved | 0 |  | 0%
Overdue | 0 |  | 0%
On Hold | 0 |  | 0%
TOTAL | 74 |  | 100%
Task Priority % |  |  |  |  | Pendientes
PRIORITY | COUNT |  | % |  | Decisions
Low | 0 |  | 0% |  | Actions | 3
Medium | 24 |  | 32.43% |  | Change Requests
High | 50 |  | 67.57%
TOTAL | 74 |  | 100%
Formulas:
FECHA INICIO = min([FECHA INICIO, row below]:E22)
FECHA INICIO = Min([FECHA INICIO, row below]:E57)
FECHA FIN = max([FECHA FIN, row below]:F22)
FECHA FIN = Max([FECHA FIN, row below]:F74)

## Dropdown Keys - Do Not Delete - (hidden)
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold