## Ficha del proyecto
FECHA DE CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN RUTA IA CAMARA DE COMERCIO BARRANQUILLA
JOZ SA- (SUPEREFECTIVO)
| NIT | 802003197 |  | Teléfono | 3850929
| Dirección | Calle 45 # 21-10, esquina local 2. |  | Ciudad | Barranquilla
| Contacto | Daniel Zuleta |  | Sector | Almacenes de compraventa y Joyerías
| Duración estimada de prototipaje | 3 semanas |  | Experiencia
| Nombre del gestor CCB | Leslye Villalba |  | Número de empleados | 85
| Teléfono del gestor CCB | 3042078835 |  | Líder del proyecto | Daniel Zuleta
| Fecha de Discovery | 18/12/2025 |  | Número de contacto de lider | 3005005050
| Nivel de Madurez Digital | 2 |  | Correo del líder de proyecto | danielzuleta@superefectivo.co
| Nivel de Madurez IA | 1 |  | Tipo de Solicion IA | Modelo Predictivo
Contexto
JOZ S.A., operando comercialmente bajo la marca SuperEfectivo, es una empresa colombiana del sector de almacenes de compraventa y joyería que ha construido su modelo de negocio sobre una operación intensiva en transacciones, disciplina operativa y control permanente del riesgo. Aunque no es una entidad financiera en términos regulatorios, su dinámica económica tiene una lógica similar: coloca recursos mediante contratos de compraventa con garantía y depende de la eficiencia en el recaudo y la renovación para sostener su rentabilidad. La compañía cuenta con cerca de 30 puntos de venta y más de 200 colaboradores, lo que implica una operación distribuida, descentralizada y altamente dependiente de la correcta ejecución de procesos en cada tienda. El corazón del negocio está en la interacción presencial con el cliente: tasar una joya o un artículo misceláneo, ofrecer un valor, formalizar un contrato y desembolsar efectivo. A partir de allí se activa un ciclo que puede incluir pagos mensuales de prórroga, cancelación total, devolución de la garantía o paso del artículo a inventario para venta. Cada uno de estos eventos genera movimientos de caja, registros contractuales, impactos contables y cambios en inventario. Esta estructura, que ha demostrado ser sólida a lo largo del tiempo, enfrenta una realidad operativa exigente: el altísimo volumen de transacciones y la naturaleza predominantemente en efectivo del negocio. Mensualmente se procesan decenas de miles de movimientos entre ingresos, egresos, aportes, retiros, renovaciones y ventas finales. En ese entorno, el riesgo no solo es financiero, sino también operativo y reputacional. La correcta trazabilidad de cada peso que entra o sale de caja no es una tarea administrativa más; es un elemento estructural para la sostenibilidad del negocio. En términos tecnológicos, JOZ S.A. no es ajena a la digitalización. Cuenta con un ERP propio, denominado “Vitrina”, desarrollado en C# y SQL, que soporta los procesos comerciales y contractuales. Dispone de bases de datos históricas de varios años, integraciones con medios de pago electrónicos y una estructura que permite extraer información para análisis. Sin embargo, el ecosistema actual está orientado principalmente a la operación transaccional y al registro, no al análisis predictivo ni a la explotación avanzada de datos. Existe información abundante, pero aún no se ha transformado sistemáticamente en inteligencia operativa. El liderazgo de la organización ha sido claro en sus objetivos estratégicos: mejorar la eficiencia en la recaudación, rejuvenecer la base de clientes y robustecer el backoffice mediante tecnología. Este último punto es particularmente relevante, pues reconoce que el crecimiento sostenible no depende únicamente de vender más o colocar más recursos, sino de fortalecer la arquitectura interna que soporta el negocio. Hoy buena parte de los controles críticos siguen dependiendo de revisiones manuales, cruces realizados por personas y validaciones posteriores al cierre de cada jornada. Si bien este esquema ha funcionado, consume tiempo especializado y limita la capacidad de anticiparse a posibles desviaciones. Culturalmente, la empresa muestra una combinación interesante: por un lado, una operación tradicional, muy anclada al terreno y al contacto directo con el cliente; por otro, una dirección consciente de la necesidad de evolucionar hacia modelos más basados en datos. Existe apertura para adoptar inteligencia artificial, pero con una condición clara: debe generar impacto real, ser medible y no poner en riesgo la operación. No se trata de incorporar tecnología por tendencia, sino de resolver dolores concretos del negocio. En ese contexto, el programa Ruta IA se convierte en una oportunidad estratégica para dar un paso estructurado hacia la transformación digital. JOZ S.A. no parte desde cero: tiene datos, tiene procesos definidos y tiene claridad sobre sus principales retos. Lo que necesita es convertir el volumen transaccional que ya posee en una ventaja competitiva basada en análisis inteligente, reducción de riesgo y mayor eficiencia operativa.
Procesos y problematicas principales identificadas
1. Control Transaccional y Movimientos de Caja Este proceso constituye el núcleo operativo de JOZ S.A. y concentra el mayor nivel de riesgo y sensibilidad empresarial. La compañía opera con una altísima proporción de transacciones en efectivo, distribuidas en múltiples puntos de venta, cada uno con autonomía operativa pero sujeto a políticas corporativas de topes de caja, aportes y retiros. El flujo transaccional incluye ingresos por contratos, prórrogas, pagos totales, ventas finales, así como egresos por desembolsos, traslados internos, gastos autorizados y movimientos entre tiendas. Cada evento genera registros en el ERP “Vitrina”, pero la validación y conciliación integral de estos movimientos depende en gran medida de revisión manual. La problemática principal no es la inexistencia de datos —los datos existen y son abundantes— sino la ausencia de una capa analítica que permita: * Detectar patrones anómalos. * Identificar desviaciones frente al comportamiento histórico. * Priorizar eventos de alto riesgo. * Anticipar descuadres antes del cierre mensual. Actualmente, la conciliación se realiza de forma reactiva. La revisión se concentra en identificar diferencias cuando ya han ocurrido, no en anticiparlas. Además, la dispersión natural de los movimientos (por ejemplo, cuando un contrato se paga en una tienda distinta a la de origen) introduce complejidades de trazabilidad que no siempre son evidentes en revisiones tradicionales. Desde una perspectiva arquitectónica, existe una brecha entre la capa transaccional (ERP) y la capa de inteligencia. El sistema registra correctamente los eventos, pero no los interpreta. Esto genera un riesgo estructural: la empresa depende de la capacidad humana para identificar comportamientos atípicos dentro de un volumen mensual de decenas de miles de registros. El dolor de negocio es claro: la necesidad de tener una prevalidación casi en tiempo real que permita saber qué tiendas están descuadradas, qué movimientos requieren revisión y dónde existe riesgo potencial de negligencia o fraude. Este proceso no solo tiene alto impacto operativo, sino también impacto reputacional y financiero directo. 2. Conciliación de Información entre Ventas, Consignaciones y Medios de Pago Aunque conceptualmente cercano al control transaccional, este subproceso tiene una naturaleza distinta. Aquí el reto radica en la identificación correcta de pagos que ingresan por múltiples canales: efectivo, datáfonos, consignaciones, pagos web y QR. La complejidad surge porque el mismo contrato puede tener múltiples eventos de pago, en diferentes medios, en distintos momentos y, en algunos casos, en tiendas diferentes. El departamento de tesorería debe identificar cada pago, cruzarlo contra la información del POS y garantizar que exista correspondencia con facturación electrónica y soportes contables.
El problema identificado no es la conciliación simple (que en muchos casos puede automatizarse con reglas determinísticas), sino la casuística no estructurada: descripciones de movimientos, prefijos documentales, pagos cruzados entre almacenes, registros parciales o eventos que no tienen partida doble evidente. En términos de arquitectura de datos, existe información suficiente, pero no existe un modelo unificado de trazabilidad que conecte contrato, tienda, medio de pago, estado contractual y movimiento contable en una sola vista analítica. Esto genera: * Alto consumo de tiempo humano. * Riesgo de omisiones. * Dependencia de conocimiento tácito. * Dificultad para auditar de manera transversal. El desafío no es tecnológico en el sentido de “no hay sistema”, sino estructural: falta una capa de inteligencia que entienda el comportamiento del flujo completo y no solo la transacción aislada. 3. Catálogo de Misceláneos y Lógica de Pricing El proceso de actualización del catálogo de misceláneos fue inicialmente considerado prioritario. Consiste en la revisión periódica de precios de artículos no joyeros (electrodomésticos, herramientas, tecnología, entre otros), actividad realizada manualmente por gestores comerciales cada seis u ocho meses. Desde una perspectiva operativa, es un proceso repetitivo, susceptible de automatización mediante web scraping y consolidación de fuentes externas. Sin embargo, al profundizar en el análisis estratégico, se identificó que el impacto real sobre el margen no es tan significativo como se planteó inicialmente. Los precios de estos artículos no fluctúan con alta frecuencia y la ventaja competitiva no depende exclusivamente de tener el precio actualizado en tiempo real. La problemática principal aquí no es crítica para la sostenibilidad del negocio, sino una oportunidad de eficiencia incremental. Automatizar este proceso liberaría tiempo humano, pero no resuelve un riesgo estructural ni un dolor operativo central. Desde la perspectiva de transformación digital, este es un caso típico donde la automatización es viable, pero el retorno estratégico en el corto plazo es moderado. 4. Scoring de Clientes y Modelos de Colocación Diferenciada Este proceso representa la apuesta más ambiciosa desde el punto de vista estratégico. La empresa cuenta con más de cinco años de historial transaccional, datos de comportamiento de pago, renovaciones, reincidencias y ciclos completos de contrato. Existe una oportunidad clara de evolucionar hacia un modelo de colocación basado no solo en la garantía física, sino también en el comportamiento histórico del cliente. Sin embargo, este proceso implica transformaciones más profundas: * Redefinición de políticas de riesgo. * Ajustes en gobierno corporativo. * Evaluación regulatoria. * Cambio en la lógica comercial. * Capacidad de asumir riesgo crediticio adicional. Aunque técnicamente es posible desarrollar modelos supervisados de clasificación o regresión para estimar probabilidad de pago o comportamiento futuro, el nivel de impacto organizacional es mayor y excede el alcance acotado de un prototipo de dos meses. En este caso, la problemática no es operativa sino estratégica: la empresa aún no ha definido formalmente una política de riesgo basada en datos, por lo que el modelo predictivo tendría que construirse en paralelo a un rediseño conceptual del producto financiero. Es una oportunidad de alto potencial, pero de mayor complejidad sistémica.
Matriz de evaluaciòn y priorización
| Proceso priorizado: Los procesos de control transaccional y conciliación de ventas y medios de pago fueron priorizados y unificados como una problemática transversal, al evidenciar que ambos comparten el mismo riesgo estructural: la falta de una capa inteligente que garantice trazabilidad, validación y detección temprana de anomalías en el flujo completo del dinero. |  | Impacto en el Negocio (30%): Evalúa el potencial del caso de uso para generar beneficios medibles en términos de ingresos, reducción de costos, mejora de productividad, eficiencia operativa o mitigación de riesgos estratégicos. Este criterio prioriza iniciativas con impacto directo y verificable sobre los resultados del negocio. Impacto Operativo y en Procesos (20%): Mide el grado en que la solución propuesta puede optimizar procesos clave, reducir cuellos de botella, disminuir tiempos de ciclo, mejorar el uso de recursos o fortalecer la capacidad de planificación y control operativo. Viabilidad Técnica (20%): Analiza la factibilidad de implementar el caso de uso dentro del alcance del programa, considerando la disponibilidad y calidad de los datos, la complejidad técnica, las integraciones requeridas y la madurez tecnológica actual de la empresa. Riesgo Regulatorio, Legal y Reputacional (15%): Evalúa los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial en el contexto específico de la empresa, incluyendo cumplimiento normativo, protección de datos, impacto en clientes o usuarios finales y posibles efectos reputacionales. Se priorizan casos donde la IA actúa como apoyo a la toma de decisiones. Disponibilidad y Gobernanza de Datos (10%): Considera la existencia de datos históricos suficientes, trazables y gobernables, así como la capacidad de la organización para gestionar, custodiar y auditar la información utilizada por los modelos de IA. Capacidad de Adopción Organizacional (5%): Evalúa la disposición y capacidad de la empresa para adoptar el prototipo, incluyendo compromiso del equipo directivo, disponibilidad de usuarios clave, apertura al cambio y alineación cultural con el uso de herramientas analíticas.
Objetivos
Objetivo General Diseñar e implementar un prototipo funcional de inteligencia artificial que consolide y analice de manera transversal los movimientos de caja, ingresos y medios de pago de JOZ S.A., con el fin de detectar anomalías, fortalecer la trazabilidad financiera y reducir la dependencia de validaciones manuales en los procesos de control y conciliación transaccional.
Objetivos Específicos Desarrollar un modelo analítico basado en reglas de negocio y patrones históricos que permita identificar desviaciones, inconsistencias y comportamientos atípicos en los movimientos financieros, logrando una capacidad de detección automatizada superior al esquema manual actual. Implementar un sistema de alertas y visualización que priorice eventos de riesgo y reduzca en al menos un 40% el tiempo dedicado a la revisión manual de transacciones y cuadres de caja, mejorando la eficiencia operativa del área de tesorería y control.
Entregable tecnología a implementar
El entregable tecnológico propuesto para JOZ S.A. no consiste simplemente en desarrollar un modelo aislado de inteligencia artificial, sino en implementar una capa inteligente de control transaccional que se superponga a la arquitectura actual del negocio sin intervenir su operación productiva. La solución está concebida como un sistema analítico paralelo al ERP “Vitrina”, capaz de consumir información estructurada desde una base de datos espejo o exportaciones controladas, procesarla mediante reglas de negocio y modelos de detección de anomalías, y generar alertas priorizadas que fortalezcan la toma de decisiones del área de tesorería, contabilidad y auditoría. Desde una perspectiva de transformación digital, el verdadero cambio no radica en automatizar una conciliación, sino en transformar el enfoque de control. Hoy la empresa opera bajo un esquema reactivo: las diferencias se identifican después de ocurridas, mediante revisión manual y cruces operativos. El entregable tecnológico propone evolucionar hacia un esquema preventivo, donde el sistema analice de manera diaria —o con la periodicidad que se defina técnicamente— la totalidad de los movimientos financieros relevantes: ingresos, egresos, aportes, retiros, pagos de prórroga, cancelaciones, movimientos entre tiendas y cruces contra cuadres de caja. Técnicamente, la solución se compone de cuatro capas integradas. La primera es una capa de ingesta de datos, que se conectará a la base espejo del ERP o a archivos estructurados exportados periódicamente. Esta capa realizará validaciones de integridad, estandarización de campos y estructuración de eventos transaccionales para consolidar en un modelo unificado la relación entre contrato, tienda, tipo de movimiento, medio de pago, usuario responsable, fecha y estado contractual. Aquí se construye la base semántica del modelo, asegurando que cada transacción tenga contexto y trazabilidad. La segunda capa corresponde al motor analítico. En esta etapa se implementará una combinación de reglas de negocio parametrizables y algoritmos de detección de anomalías. Las reglas permitirán capturar condiciones explícitas definidas con el equipo de JOZ, como umbrales de montos, patrones atípicos por tienda, transacciones fuera de horarios esperados o inconsistencias entre movimiento y estado contractual. Sobre estas reglas se integrará un modelo de aprendizaje no supervisado —por ejemplo, técnicas de isolation forest, clustering o análisis estadístico multivariable— que identifique comportamientos inusuales respecto al histórico de cada tienda, usuario o tipo de operación. Este enfoque híbrido garantiza equilibrio entre control determinístico y análisis predictivo. La tercera capa será un sistema de priorización y clasificación de alertas. No se trata de generar una lista extensa de eventos sospechosos, sino de asignar niveles de riesgo con base en la severidad, frecuencia y contexto de cada anomalía. El sistema ponderará variables como impacto económico, reincidencia del usuario o tienda, y tipo de transacción, generando un score interno que permita al área de control enfocar su revisión donde realmente existe mayor exposición. Esta priorización es clave para que la inteligencia artificial agregue valor real y no se convierta en un generador masivo de alertas sin criterio. La cuarta capa será la visualización y consumo ejecutivo. Se desarrollará un dashboard analítico que permita monitorear indicadores como tiendas con mayor desviación, concentración de anomalías por tipo de movimiento, variaciones respecto al promedio histórico y alertas activas por nivel de criticidad. Este tablero no reemplaza el ERP; lo complementa con una visión consolidada y estratégica del riesgo transaccional. La interfaz estará orientada a usuarios de tesorería y auditoría, pero también podrá ser utilizada por gerencia para tener una radiografía diaria del comportamiento financiero operativo. Desde el punto de vista de infraestructura, la solución puede desplegarse en entorno cloud o híbrido, dependiendo de la decisión técnica conjunta, asegurando separación total del sistema productivo. No se intervendrá la base operativa del ERP ni se alterarán los procesos comerciales en tienda. El modelo funcionará como un sistema de análisis externo, lo que reduce riesgo tecnológico y facilita su escalabilidad futura cuando la empresa implemente la nueva versión de su software. Estratégicamente, este entregable marca el inicio de una arquitectura analítica para JOZ S.A. Más allá del prototipo puntual, se establece una base estructurada para futuros desarrollos, como scoring de clientes, modelos de colocación diferenciada o análisis predictivo de recaudo. Al construir un modelo unificado de datos transaccionales y una metodología de detección de patrones, la organización comienza a migrar de una cultura basada en revisión manual a una cultura basada en monitoreo inteligente. El valor no está únicamente en reducir tiempo operativo, aunque se espera una disminución significativa en horas de revisión manual. El valor principal es transformar la manera en que la empresa entiende su riesgo. La inteligencia artificial permitirá detectar señales débiles antes de que se conviertan en pérdidas materiales, priorizar auditorías con base en datos y generar trazabilidad transversal entre tiendas, contratos y movimientos. En términos de entregable concreto, JOZ recibirá un prototipo funcional compuesto por el motor analítico implementado, el modelo de reglas configurado, la integración de datos operativa, el tablero de visualización activo y la documentación técnica y funcional necesaria para su continuidad. Este entregable no solo resuelve una necesidad inmediata, sino que posiciona a la empresa en una senda clara de madurez digital, donde los datos dejan de ser registros históricos y comienzan a convertirse en activos estratégicos.
Requerimientos
Requerimientos Funcionales El sistema a implementar deberá consolidar y analizar de manera integral los movimientos financieros de JOZ S.A., cubriendo ingresos, egresos, aportes, retiros, pagos de prórrogas, cancelaciones totales, ventas finales, movimientos internos entre tiendas y cualquier transacción que impacte la caja de los puntos de venta. La solución deberá comprender la lógica completa del ciclo contractual del negocio, entendiendo que un mismo contrato puede tener múltiples eventos en distintas tiendas, diferentes medios de pago y estados contractuales variables, sin perder trazabilidad en ningún momento. El modelo deberá ser capaz de consumir información histórica y transaccional proveniente del ERP “Vitrina”, incluyendo los identificadores únicos de contrato (con su estructura de seis dígitos y sufijo de tienda), los estados contractuales (por ejemplo, contratos desembolsados sin pago posterior y contratos renovados), la tipificación automática de transacciones y los prefijos documentales utilizados actualmente. El sistema deberá reconocer la semántica de estos prefijos y clasificaciones para contextualizar cada movimiento dentro del flujo real del negocio. La solución deberá permitir parametrizar reglas de negocio acordadas con el equipo de JOZ, tales como topes máximos de caja por tienda, límites de montos por tipo de operación, validaciones de coherencia entre el tipo de movimiento y el estado del contrato, reglas asociadas a pagos en tiendas diferentes a la de origen del contrato, y políticas internas relacionadas con autorizaciones de gastos superiores a ciertos umbrales. Estas reglas no deberán estar codificadas de manera rígida, sino que deberán ser configurables y ajustables sin necesidad de rediseñar el sistema completo. El sistema deberá integrar los tres orígenes de datos identificados en las sesiones de levantamiento: la tabla de movimientos transaccionales, la tabla de inventarios (con entradas, salidas, traslados y estados de producto) y la tabla de cuadres de caja diarios realizados por los administradores. Esta integración deberá permitir comparar el cuadre reportado por tienda frente al resultado calculado por el motor analítico, identificando diferencias y señalando inconsistencias en cortes de hora o movimientos omitidos. El modelo deberá incluir capacidades de detección de anomalías basadas tanto en reglas determinísticas como en análisis estadístico y aprendizaje no supervisado. Deberá identificar patrones atípicos tales como concentraciones inusuales de movimientos en determinados horarios, desviaciones significativas frente al promedio histórico por tienda, movimientos sin correspondencia lógica en inventario o contrato, variaciones abruptas en el comportamiento de usuarios específicos y cualquier patrón que se aleje del comportamiento normal previamente aprendido.
La solución deberá generar alertas clasificadas por nivel de criticidad, priorizando aquellas con mayor impacto económico o mayor probabilidad de riesgo operativo. Cada alerta deberá contener trazabilidad completa: identificación de la tienda, usuario, contrato asociado, tipo de movimiento, monto, fecha, descripción original del ERP y razón técnica de la alerta. El sistema no deberá bloquear transacciones ni intervenir la operación productiva; su función será preventiva y analítica, permitiendo que las áreas de tesorería y auditoría tomen decisiones informadas. El entregable deberá incluir un tablero de visualización que consolide indicadores clave como número de anomalías por tienda, evolución histórica de desviaciones, porcentaje de movimientos evaluados por el modelo, tiendas con mayor riesgo relativo y comparativos entre cuadre reportado y cálculo analítico. Este tablero deberá permitir filtros por fecha, tienda, tipo de transacción y usuario, garantizando una navegación intuitiva pero con profundidad analítica suficiente para auditoría. El sistema deberá operar con una periodicidad mínima diaria, aunque deberá diseñarse para soportar mayor frecuencia si la empresa lo requiere en el futuro. Asimismo, deberá poder excluir de manera explícita variables no priorizadas para el prototipo —como transacciones específicas gestionadas en sistemas externos independientes— garantizando un alcance acotado pero coherente con la arquitectura global. Finalmente, el sistema deberá contemplar un mecanismo de retroalimentación que permita ajustar reglas y mejorar el modelo con base en validaciones humanas, sentando las bases para una evolución futura hacia modelos más sofisticados de predicción y scoring. Requerimientos Técnicos La solución deberá implementarse como una arquitectura desacoplada del ERP productivo, operando sobre una base de datos espejo o mediante exportaciones estructuradas (SQL, archivos planos o servicios intermedios), tal como fue validado en las sesiones técnicas. No se permitirá intervención directa sobre la base operativa en producción. La capa de ingesta deberá garantizar consistencia, integridad y validación de datos antes de su procesamiento analítico. El modelo deberá estructurar un esquema unificado de datos que normalice las tablas actuales del ERP, incluyendo relaciones entre contratos, movimientos, inventarios y cuadres de caja. Esta capa deberá resolver ambigüedades derivadas de movimientos entre tiendas, pagos en puntos distintos al de origen del contrato y diferencias de corte horario en los registros diarios. La infraestructura deberá ser compatible con entornos cloud o híbridos, con capacidad de escalabilidad futura. El procesamiento analítico deberá poder ejecutarse mediante motores de análisis en Python o lenguajes equivalentes orientados a ciencia de datos, integrando librerías de detección de anomalías, análisis estadístico y clustering. La arquitectura deberá permitir entrenamiento inicial con datos históricos de al menos cinco años y reentrenamientos periódicos sin interrumpir la operación. El motor de reglas deberá construirse como un componente modular, donde los parámetros de negocio (umbrales, topes, límites, clasificaciones) puedan ajustarse mediante configuración y no mediante cambios estructurales de código. Este enfoque garantiza alineación con buenas prácticas de arquitectura empresarial y facilita evolución futura. El sistema deberá implementar mecanismos de logging detallado, auditoría de procesamiento y versionamiento de modelos, permitiendo rastrear qué versión del algoritmo generó cada alerta. Esto es crítico para sostenibilidad, trazabilidad y defensa ante auditoría interna o externa. La solución deberá contemplar controles de acceso y segmentación de usuarios, asegurando que solo perfiles autorizados puedan visualizar información sensible o alertas clasificadas. Asimismo, deberá alinearse con las políticas actuales de gobierno de datos de JOZ y no exponer información fuera de los entornos autorizados. En términos de rendimiento, el sistema deberá ser capaz de procesar al menos el volumen actual mensual de transacciones (decenas de miles de registros) con tiempos de ejecución compatibles con análisis diario. El diseño deberá contemplar crecimiento en número de tiendas, incremento en volumen transaccional y eventual migración del ERP a su nueva versión, garantizando que la arquitectura sea adaptable y no dependiente de una estructura monolítica específica. Finalmente, deberá entregarse documentación técnica completa que incluya arquitectura lógica, arquitectura física, modelo de datos consolidado, especificación de reglas implementadas, descripción de algoritmos utilizados, criterios de entrenamiento, procedimiento de actualización y lineamientos para evolución futura. Esta documentación será parte integral del entregable, asegurando sostenibilidad más allá del periodo del programa.
Descripción del Proceso Actual (AS IS)
El proceso actual de JOZ S.A. se estructura alrededor de la operación en cada punto de venta, donde convergen la interacción con el cliente, la gestión de inventario y el manejo físico de efectivo. La dinámica operativa inicia incluso antes de la transacción comercial, con la condición indispensable de disponibilidad de efectivo en caja. Cada tienda opera con un tope máximo definido por política interna; cuando el efectivo disponible es insuficiente para atender desembolsos, se realizan aportes desde la sede principal o desde otra tienda. Si la caja supera el tope establecido, se ejecutan retiros hacia la oficina principal o hacia otro punto autorizado. Estos movimientos de “aportes y retiros” constituyen eventos financieros formales que impactan la contabilidad del punto y quedan registrados en el ERP “Vitrina” con su respectiva tipificación automática. Con la caja habilitada, el proceso comercial se activa cuando un cliente se acerca con una garantía, que puede ser una joya o un artículo misceláneo. El administrador del punto —quien cumple simultáneamente funciones comerciales y de caja— realiza la tasación. Para joyas, el valor se determina por peso y tipo de metal; para misceláneos, el sistema ofrece un catálogo parametrizado que permite consultar valores de referencia mediante filtros por categoría, marca o modelo. Esta consulta sirve como base de negociación, aunque la oferta final puede ajustarse dentro de los márgenes permitidos por la política comercial. Si el cliente no acepta la oferta, el proceso finaliza sin impacto financiero ni contractual. Si la oferta es aceptada, el administrador genera un contrato de compraventa en el sistema. Este contrato recibe un identificador único compuesto por un número de seis dígitos seguido de un guion y el código del almacén, lo que garantiza unicidad aun cuando los seis dígitos puedan repetirse entre tiendas. En el momento de la formalización, se ejecuta el desembolso en efectivo al cliente. Este evento genera una salida de caja registrada en el sistema y marca el inicio del ciclo contractual. El contrato queda en estado activo inicial, correspondiente a contrato desembolsado sin pagos posteriores. A partir de este punto, el contrato puede seguir múltiples trayectorias dependiendo del comportamiento del cliente. Durante su vigencia —hasta cuatro meses— el cliente puede pagar prórrogas mensuales para extender el contrato. Cada prórroga constituye un nuevo ingreso de efectivo en la tienda donde se realiza el pago y cambia el estado del contrato en el sistema. Si el cliente decide pagar en una tienda diferente a la de origen del contrato, el sistema registra dos movimientos: un aporte en la tienda que recibe el dinero y un retiro en la tienda donde se originó el contrato. Esta mecánica genera una doble afectación contable que exige coherencia entre puntos y complica la trazabilidad manual. El cliente también puede realizar el pago total del contrato en cualquier momento antes del vencimiento. En ese caso, se registra el ingreso correspondiente, el contrato cambia de estado y el artículo es devuelto al cliente, cerrando formalmente el ciclo contractual. Si el contrato vence sin pago, el artículo pasa a inventario de venta de la compañía. Este cambio de estado genera una transición desde el flujo contractual hacia el flujo comercial de inventario. Una vez en inventario, el artículo puede permanecer en la tienda de origen o ser trasladado a otra para su exhibición. Cada traslado genera un movimiento interno registrado en la base de inventarios, modificando el estado del producto a “trasladado” y luego a “disponible” en la tienda destino. Cuando finalmente se vende el artículo, se registra un nuevo ingreso de efectivo en la caja correspondiente y el inventario cambia a estado “vendido”. Si la venta se realiza bajo modalidad de “plan separe”, se genera un nuevo contrato vinculado al artículo, con su propio registro financiero y trazabilidad. En paralelo a todos estos flujos comerciales y contractuales, cada punto de venta ejecuta diariamente un proceso de cuadre de caja. El administrador realiza el cierre en el sistema, registrando el saldo físico contado y conciliándolo contra los movimientos del día. Este cuadre constituye un hito formal dentro del control interno. Sin embargo, la validación posterior del cuadre frente al detalle completo de movimientos históricos no se realiza de manera automatizada. El área de tesorería revisa manualmente ingresos, egresos, aportes, retiros, pagos cruzados y gastos autorizados, buscando identificar diferencias o inconsistencias. Las variaciones pueden originarse en errores operativos, desfases en horarios de corte o registros incompletos. Adicionalmente, el proceso incluye la identificación de pagos realizados por medios electrónicos, aunque representan un porcentaje menor frente al efectivo. Estos pagos deben asociarse correctamente al contrato correspondiente y validarse contra la información registrada en el sistema. La conciliación de estos ingresos requiere cruzar información entre distintas fuentes y verificar que cada evento tenga su correlación adecuada en el ERP.
En términos estructurales, el proceso AS-IS presenta múltiples eventos encadenados que afectan simultáneamente contratos, inventarios y caja. El ERP registra adecuadamente cada transacción como evento individual; sin embargo, la validación integral del flujo completo —desde el origen del contrato hasta su cierre, incluyendo movimientos entre tiendas y cuadres diarios— depende de revisión humana posterior. No existe una capa analítica que evalúe automáticamente la coherencia transversal entre estos eventos ni que detecte patrones inusuales respecto al comportamiento histórico de cada tienda o usuario. En consecuencia, el proceso actual es robusto en su ejecución operativa y registro transaccional, pero el control es predominantemente reactivo. La organización logra conciliar y revisar la información, pero lo hace mediante esfuerzo manual y análisis secuencial. Esta dinámica genera dependencia de conocimiento experto, consumo significativo de tiempo y riesgo de detección tardía de anomalías. La operación funciona; sin embargo, la trazabilidad integral del flujo financiero completo no está automatizada, lo que constituye la principal brecha identificada en el diagnóstico.
Estado propuesto del proceso (TO BE)
El proceso futuro propuesto para JOZ S.A. no modifica la lógica comercial ni contractual del negocio; transforma la forma en que la organización monitorea, valida y gestiona el riesgo transaccional. El objetivo del TO-BE es incorporar una capa inteligente de análisis que opere de manera transversal sobre los flujos existentes, convirtiendo un esquema de control reactivo en un modelo preventivo, continuo y priorizado por nivel de riesgo. En el escenario futuro, el flujo comercial en tienda continúa operando como hoy: el administrador realiza tasación, genera contrato, desembolsa efectivo, registra prórrogas, procesa pagos totales, gestiona inventarios y ejecuta el cuadre diario en el sistema ERP “Vitrina”. La diferencia estructural no está en el punto de captura de la transacción, sino en lo que ocurre inmediatamente después del registro. Cada evento transaccional relevante —desembolso, prórroga, pago total, aporte, retiro, traslado de inventario, venta final o gasto autorizado— es replicado en una base de datos espejo o entorno analítico independiente. Esta réplica no interfiere con el sistema productivo, pero permite que la información fluya hacia un motor de análisis que consolida contratos, movimientos de caja, inventarios y cuadres diarios en un modelo unificado de trazabilidad. En lugar de esperar al cierre mensual para revisar diferencias, el sistema ejecuta procesos de análisis con periodicidad diaria. El motor valida automáticamente la coherencia entre movimientos de caja y estados contractuales, identifica pagos realizados en tiendas diferentes a la de origen y verifica que los movimientos espejo (aporte y retiro) se encuentren correctamente balanceados. Asimismo, cruza el cuadre diario reportado por el administrador contra el cálculo acumulado de movimientos procesados hasta la hora de corte, detectando desviaciones relevantes. El proceso TO-BE introduce una lógica de evaluación en tres niveles. Primero, validaciones determinísticas basadas en reglas de negocio parametrizadas, como topes máximos de caja, montos inusuales para determinado tipo de contrato, movimientos fuera de horarios esperados o gastos sin autorización previa cuando superan ciertos umbrales. Segundo, análisis comparativos históricos, donde el sistema evalúa el comportamiento actual de cada tienda y usuario frente a su promedio histórico y frente al comportamiento agregado del resto de la red. Tercero, modelos de detección de anomalías que identifican patrones atípicos no evidentes a simple vista, considerando múltiples variables simultáneamente. Cuando el sistema detecta una desviación, no bloquea la operación ni altera la transacción original. En cambio, genera una alerta clasificada por nivel de criticidad. Cada alerta incluye información contextual completa: tienda, usuario, contrato asociado, tipo de movimiento, monto, fecha, descripción original del ERP y causa probable de la desviación. Esta información se consolida en un tablero analítico que permite a tesorería y auditoría visualizar en tiempo real el mapa de riesgo transaccional de la organización. El proceso TO-BE redefine la dinámica del cuadre de caja. El administrador continúa realizando su cierre diario, pero el sistema genera una validación paralela que compara el saldo reportado con el saldo calculado a partir del detalle completo de movimientos registrados y procesados por el motor analítico. Si existen diferencias por desfases de hora o registros pendientes, el sistema las señala explícitamente, permitiendo su revisión oportuna antes de que escalen a inconsistencias mayores. En el caso de pagos electrónicos o recaudos web, el modelo incorpora validaciones de correspondencia entre el evento externo y su registro contractual interno. Si un pago no logra asociarse correctamente a un contrato o presenta incoherencia en monto o estado, se genera una alerta automática para revisión. Otro componente relevante del TO-BE es la priorización. El sistema no entrega simplemente un listado de inconsistencias; asigna un puntaje de riesgo basado en impacto económico, recurrencia, concentración por tienda o usuario y naturaleza del movimiento. Esto permite que el área de control enfoque su esfuerzo donde el riesgo es más significativo, optimizando el tiempo y reduciendo la carga operativa. Desde una perspectiva organizacional, el proceso futuro transforma el rol del área de tesorería y auditoría. En lugar de dedicar la mayor parte del tiempo a revisar manualmente movimientos buscando diferencias, el equipo trabaja sobre alertas priorizadas y análisis contextualizado. La revisión deja de ser exhaustiva y pasa a ser estratégica. La trazabilidad transversal se convierte en el eje del nuevo modelo. Cada contrato puede seguirse desde su desembolso inicial hasta su cierre final, pasando por renovaciones, pagos cruzados entre tiendas, traslados de inventario y venta definitiva del artículo. El sistema consolida estos eventos en una narrativa transaccional coherente que permite entender el flujo completo del dinero asociado a cada operación. En términos operativos, el proceso TO-BE mantiene intacta la experiencia del cliente y la dinámica comercial en tienda. La innovación ocurre en la capa de análisis y control, no en el punto de contacto con el mercado. Esto minimiza resistencia al cambio y reduce riesgo de implementación. Finalmente, el proceso futuro sienta las bases para evolución posterior. Al estructurar un modelo consolidado de datos y comportamiento transaccional, JOZ S.A. queda preparada para desarrollar en el mediano plazo modelos adicionales, como scoring de clientes o análisis predictivo de recaudo, sin necesidad de reconstruir la arquitectura desde cero.
Flujo del Proceso Actual (AS IS)
Flujo propuesto del proceso (TO BE)
KPI`s
| Nombre de Indicador | Definición | Fórmula | Cálculo de medición | Línea base* (resultado)
| Índice de Detección Temprana de Anomalías | Porcentaje de anomalías detectadas por el modelo antes del cierre mensual o revisión manual tradicional. | (Anomalías detectadas por IA antes del cierre / Total anomalías identificadas en el período) × 100 | Medición mensual comparando hallazgos IA vs hallazgos manuales | 0% (Actualmente 100% detección manual y reactiva)
| Reducción del Tiempo de Revisión Manual | Disminución del tiempo invertido por tesorería en revisión de movimientos y cuadres. | ((Horas revisión antes – Horas revisión después) / Horas revisión antes) × 100 | Medición mensual en horas dedicadas por el área | 100% revisión manual
| Cobertura Analítica de Transacciones | Porcentaje del total de transacciones evaluadas automáticamente por el motor analítico. | (Transacciones procesadas por IA / Total transacciones del período) × 100 | Medición diaria o mensual | 0%
| Índice de Tiendas con Descuadres Detectados Automáticamente | Porcentaje de tiendas con diferencias identificadas automáticamente frente al cuadre reportado. | (Tiendas con alerta automática / Total tiendas activas) × 100 | Medición diaria | No automatizado
| Precisión del Modelo de Alertas (Exactitud) | Porcentaje de alertas generadas que efectivamente corresponden a hallazgos válidos tras revisión humana. | (Alertas confirmadas / Total alertas generadas) × 100 | Medición mensual | No existe modelo
| Tiempo Promedio de Identificación de Inconsistencias | Tiempo transcurrido entre ocurrencia del evento y detección de posible anomalía. | Fecha detección IA – Fecha transacción | Medición diaria | Puede superar varios días o cierre mensual
| Índice de Movimientos Sin Partida Coherente Detectados | Porcentaje de movimientos con inconsistencias estructurales identificados por el modelo. | (Movimientos inconsistentes detectados / Total movimientos procesados) × 100 | Medición mensual | Detectado manualmente
| Nivel de Priorización Efectiva de Riesgo | Porcentaje de alertas clasificadas como alto riesgo que resultan efectivamente relevantes tras auditoría. | (Alertas alto riesgo confirmadas / Total alertas alto riesgo) × 100 | Medición mensual | No existe clasificación automatizada
| Reducción de Reprocesos por Errores de Cuadre | Disminución de correcciones posteriores al cuadre diario. | ((Reprocesos antes – Reprocesos después) / Reprocesos antes) × 100 | Medición trimestral | Frecuentes ajustes manuales
| Índice de Trazabilidad Transversal Completa | Porcentaje de contratos cuyo ciclo completo (desembolso–prórrogas–cierre–inventario) puede rastrearse automáticamente sin intervención manual. | (Contratos trazables automáticamente / Total contratos del período) × 100 | Medición mensual | Parcial / Manual
| Aprobo: |  | Elaboró:
| Nombre: |  | Nombre:
| Representante Legal de la Empresa |  | Boost Business Consulting

## Info Tech
Contactos
Nombre | Cargo | Responsabilidad dentro del proyecto | numero de celular | correo electronico
Analisis de datos
Descripcion (Acceso) |  | Caracteristicas (Calidad, frecuencia, volumen. Necesidades de limpieza, transformación y riesgos.) |  | Origen
Links de Actas de reunion
Reuniòn |  | Link
Feedback Discovery, priorizacion de caso, aprobacion de avance |  | https://docs.google.com/document/d/1ofbsE368F2zyu_cit6L0CLuZ1r3-VC62crh31pRjqlg/edit?usp=sharing
Sesion de levantamiento detallado de proceso
Definicion tecnica
Arquitectura Lògica
Descripcion y consideraciones técnicas

## Plan de trabajo
Project Management Boost Business Consulting | [5 empty] | https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11440&utm_source=template-google-sheet&utm_medium=content&utm_campaign=Project+Management+Dashboard-google-sheet-11440&lpa=Project+Management+Dashboard+google-sheet+11440
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Date | Project Status | % Complete
ROYAL FILMS S.A.S. - Ruta IA Camara de Comercio de Barranquilla |  |  |  |  | 2026-02-02 | ON TRACK | 30%
Tareas Timeline
DASHBOARD DATA
TASK TABLE
TAREA | ASIGNADO A | Entregable | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACION DIAS | STATUS | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Diagnostico y establecimiento de línea base. |  |  | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 63 | Complete | High
Aplicación del instrumento de autodiagnóstico digital (formulario cuantitativo) por empresa | Consultor de negocio + Empresa | Respuestas digitales del diagnóstico en sistema | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | Medium
Entrevista cualitativa con directivos y/o líderes funcionales (operaciones, tecnología, comercial, etc.) | Líder del Proyecto + Consultor de negocio | Registro de entrevista y transcripción resumida | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | High
Recolección y análisis de información de procesos clave (input/output, sistemas actuales, actores, tiempos, costos, etc.) | Consultor de negocio + Empresa | Matriz de procesos por empresa | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | High
Solicitud y acopio de datos operativos relevantes para posibles soluciones IA (históricos de ventas, producción, atención, etc.) | Consultor Funcional + Empresa | Carpeta de datos estructurados (Excel, CSV, BD, etc.) | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | Complete | Medium
Visita o reunion con la empresa para validación in situ de procesos y equipos (cuando aplique) | Líder del Proyecto | Informe de visita con fotos y observaciones | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | High
Evaluación de madurez tecnológica y digital con base en instrumentos propios de Boost | Consultor de negocio | Informe de madurez por empresa (score y nivel) | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | Medium
Mapeo de capacidades internas y recursos disponibles para adoptar soluciones tecnológicas | Consultor de negocio + Líder del Proyecto | Matriz de capacidades y restricciones | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | High
Cálculo de línea base de indicadores: tiempo de ciclo, volumen de atención, error operativo, tiempos muertos, etc. | Consultor de negocio + Empresa | Línea base cuantitativa de indicadores | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | High
Matriz de riesgos preliminares para adopción de IA (éticos, regulatorios, técnicos, culturales) | Líder del Proyecto | Mapa de riesgos y alertas tempranas | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 13 | Complete | Medium
Consolidación de diagnóstico y elaboración del Informe Ejecutivo por empresa | Líder del Proyecto | Informe de diagnóstico entregado a empresa y CCB | 2025-12-20 | 2026-01-01 | 13 | Complete | High
Validación con la empresa del diagnóstico y firma de conformidad | Empresa + Consultor Boost | Formulario de validación firmado | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 32 | Complete | High
Diseño y priorizacion de casos de uso |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-06 | 37 | In Progress | High
Preparación y validación de una plantilla base de priorización (impacto vs viabilidad) adaptada por sector | Consultor de negocio + Líder técnico | Plantilla de evaluación lista para aplicar | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | Medium
Análisis de los procesos identificados como potenciales candidatos para intervención con IA (máx. 3 por empresa) | Consultor de negocio | Listado de procesos candidatos por empresa | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | Medium
Sesión de ideación por empresa (virtual o presencial) con el equipo interno para generar posibles casos de uso | Líder del Proyecto + Empresa | Registro de ideas priorizadas por proceso | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | High
Socialización de casos de éxito aplicables por sector para inspirar la formulación de ideas | Consultor de negocio | Fichas de referencia compartidas y contextualizadas | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 9 | Complete | High
Definición y formulación de mínimo 2 a 3 posibles casos de uso por empresa con título, objetivo, input de datos, output esperado, periodicidad y usuarios | Consultor de negocio | Documento preliminar de casos de uso | 2026-01-13 | 2026-01-24 | 12 | Complete | High
Aplicación de la matriz de priorización (impacto económico, facilidad de implementación, alineación estratégica, riesgo de datos) | Líder del Proyecto + Empresa | Matriz evaluada y ponderada por caso | 2026-01-13 | 2026-01-24 | 12 | Complete | High
Priorización conjunta del caso de uso a desarrollar como MVP, con justificación | Empresa + Boost | Caso de uso seleccionado con acta de aprobación | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Complete | Medium
Diseño de arquitectura conceptual del MVP: componentes, flujos de datos, dependencias externas, modelo IA preliminar, requisitos mínimos | Líder técnico + Consultor de negocio | Diagrama de arquitectura funcional | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Complete | Medium
Definición de requerimientos funcionales y técnicos mínimos del MVP: tipo de IA, input requerido, output esperado, periodicidad, latencia esperada, tipo de visualización o interfaz | Líder técnico + Empresa | Documento de requerimientos del prototipo | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Complete | High
Validación de la disponibilidad y calidad de datos requeridos para alimentar el MVP | Consultor de negocio + Técnico Boost | Check de factibilidad técnica (dataset mínimo viable) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1 | Complete | High
Elaboración del plan de desarrollo y prueba del MVP con cronograma, responsables, roles requeridos y estructura de entregables | Líder del Proyecto + Líder técnico | Plan de desarrollo del prototipo | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | Complete | Medium
Presentación ejecutiva del caso de uso priorizado a CCB y validación de trazabilidad con la línea base de indicadores | Líder del Proyecto | Acta de validación y ficha ejecutiva del caso de uso | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 12 | Complete | High
Prototipado y validación inicial |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-21 | 44 | In Progress | High
Alineación de alcance técnico, supuestos y exclusiones del prototipo | Consultor líder + Empresa | Acta de alcance y supuestos | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2 | Complete | High | Blindaje de alcance (solo confitería)
Definición del flujo funcional de recomendaciones en checkout | Consultor negocio + Empresa | Flujo funcional validado | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 3 | Complete | High | Punto exacto de intervención
Identificación de variables comerciales clave para recomendación | Consultor negocio + Comercial | Listado de variables priorizadas | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 3 | Complete | Medium | Producto, combos, promociones
Definición del modelo lógico de datos de ventas y confitería | Consultor + Líder técnico | Modelo lógico validado | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 3 | Complete | High | Base analítica
Definición de reglas de negocio para recomendaciones | Consultor negocio + Empresa | Reglas documentadas | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 3 | In Progress | High | Interpretabilidad
Diseño del esquema de extracción de datos (solo lectura) | Líder técnico | Esquema de extracción | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2 | In Progress | High | No intrusivo
Habilitación del entorno sandbox del prototipo | Líder técnico | Entorno sandbox operativo | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2 | In Progress | High | Aislado
Extracción controlada de datos históricos de ventas digitales | Líder técnico | Dataset histórico curado | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 5 | In Progress | High | 12–36 meses
Limpieza y normalización de datos de ventas y confitería | IA Engineer / Data | Dataset validado | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 3 | In Progress | High | Calidad de datos
Análisis exploratorio de patrones de consumo | IA Engineer | Informe exploratorio | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | In Progress | Medium | Inputs al modelo
Desarrollo del motor de recomendaciones (estructura base) | IA Engineer | Motor IA base | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 5 | In Progress | High | Núcleo del prototipo
Desarrollo del servicio de recomendaciones (API / endpoint) | Líder técnico | Servicio funcional | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 3 | Not Started | High | Consumo desde checkout
Desarrollo de visualización básica / logs de recomendaciones | Desarrollador | Reporte básico | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 5 | Not Started | Medium | Uso demostrativo
Integración motor IA con flujo de checkout digital | Líder técnico + Dev | Prototipo integrado | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 3 | Not Started | High | MVP funcional
Pruebas técnicas del prototipo | Líder técnico + IA Engineer | Registro de pruebas técnicas | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 3 | Not Started | High | Estabilidad
Pruebas funcionales con área comercial | Consultor negocio + Empresa | Informe de pruebas funcionales | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 4 | Not Started | High | Validación negocio
Ajustes finales del prototipo | IA Engineer | Prototipo ajustado | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | Not Started | Medium | Ajustes menores
Documentación técnica del prototipo | Líder técnico | Documento técnico | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | Not Started | Medium | Requerido Ruta IA
Documentación funcional y de uso | Consultor negocio | Documento funcional | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | Not Started | Medium | Usuarios negocio
Validación final del prototipo | Consultor + Empresa | Acta de validación | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Not Started | High | Go / No Go
Cierre de la fase de prototipado | Consultor + Empresa | Acta de cierre de fase | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 1 | Not Started | High | Cierre formal
Medición, Evaluación y Optimización |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 11 | Not Started | High
Definición del esquema de medición del prototipo | Consultor líder + Líder técnico | Esquema de medición validado | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | Not Started | High | KPI acordados
Definición de línea base estimada (pre-prototipo) | Consultor de negocio | Línea base documentada | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | Not Started | High | Histórico sin IA
Recolección de datos de uso controlado del prototipo | Consultor negocio + Empresa | Registro de uso y resultados | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | High | Piloto supervisado
Medición de incremento del ticket promedio de confitería | Consultor de negocio | Registro comparativo | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | High | Antes vs después
Medición de tasa de aceptación de recomendaciones | Consultor de negocio | Registro de aceptación | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | High | Recomendaciones aceptadas
Medición de conversión digital con confitería | Consultor de negocio | Registro de conversión | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 3 | Not Started | Medium | Impacto comercial
Evaluación técnica del desempeño del motor de recomendaciones | Líder técnico + IA Engineer | Informe técnico | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | Not Started | High | Estabilidad y latencia
Evaluación de explicabilidad y reglas de negocio | Consultor negocio + Empresa | Registro de validación | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | Not Started | High | Confianza negocio
Evaluación cualitativa de experiencia de usuario | Consultor de negocio | Registro de feedback | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | Not Started | Medium | Usabilidad
Identificación de fricciones en el flujo de checkout | Consultor + Empresa | Registro de incidencias | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | Not Started | Medium | No fricción UX
Identificación de limitaciones técnicas del prototipo | Líder técnico | Documento de limitaciones | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | Not Started | High | No productivo
Priorización de oportunidades de optimización | Consultor + Líder técnico | Backlog priorizado | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Not Started | Medium | Fase posterior
Ajustes menores al prototipo (solo correctivos) | IA Engineer | Prototipo ajustado | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | Not Started | Medium | Sin nuevo alcance
Elaboración del informe de evaluación del prototipo | Líder del Proyecto | Informe final de evaluación | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | Not Started | High | Entregable Ruta IA
Presentación de resultados a la empresa | Consultor de negocio | Presentación ejecutiva | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Not Started | High | Comité
Validación formal de resultados | Boost + Empresa | Acta de validación | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Not Started | High | Cierre técnico
Cierre, Escalabilidad y Lecciones Aprendidas |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 4 | Not Started | High
Consolidación del archivo final del proyecto | Backoffice + Líder del Proyecto | Carpeta digital con todos los entregables | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | Not Started | High | Evidencia Ruta IA
Verificación de cumplimiento de entregables y trazabilidad | Líder del Proyecto | Checklist de cumplimiento firmado | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 | Not Started | High | Auditoría y control
Validación final del caso con Royal Films | Consultor líder + Empresa | Acta de cierre del caso | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 | Not Started | High | Cierre técnico
Elaboración de ficha ejecutiva del caso (1 página) | Consultor de negocio | Ficha ejecutiva del caso | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | Not Started | Medium | Síntesis ejecutiva
Documentación de lecciones aprendidas del proyecto | Líder del Proyecto | Documento de lecciones aprendidas | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Not Started | High | Capitalización
Identificación de oportunidades de escalabilidad | Consultor + Líder técnico | Documento de oportunidades de escalamiento | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Not Started | Medium | Fase posterior
Definición de escenarios de evolución a productivo (alto nivel) | Líder técnico + Consultor | Lineamientos técnicos de evolución | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | Not Started | Medium | No contractual
Recomendaciones de gobernanza y operación futura | Consultor líder | Recomendaciones de gobierno del dato e IA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Not Started | Medium | Marco orientador
Cierre administrativo del caso Ruta IA | Backoffice + Boost | Registro de cierre administrativo | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Not Started | High | Cierre formal programa
Task Status %
STATUS | COUNT |  | %
Not Started | 37 |  | 50%
In Progress | 9 |  | 12.16%
Complete | 28 |  | 37.84%
Needs Review | 0 |  | 0%
Approved | 0 |  | 0%
Overdue | 0 |  | 0%
On Hold | 0 |  | 0%
TOTAL | 74 |  | 100%
Task Priority % |  |  |  |  | Pendientes
PRIORITY | COUNT |  | % |  | Decisions
Low | 0 |  | 0% |  | Actions | 3
Medium | 24 |  | 32.43% |  | Change Requests
High | 50 |  | 67.57%
TOTAL | 74 |  | 100%
Formulas:
FECHA INICIO = min([FECHA INICIO, row below]:E22)
FECHA INICIO = Min([FECHA INICIO, row below]:E57)
FECHA FIN = max([FECHA FIN, row below]:F22)
FECHA FIN = Max([FECHA FIN, row below]:F74)

## Dropdown Keys - Do Not Delete - (hidden)
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue
On Hold